## Slide 1
5
1st Sign off
10
화면설계
P2 Launch
1M
9
12
11
2
1
3
4
6
P1 Launch
2/28
5/17
종료
완료
착수
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
Requirement
(3주)
컨텐츠, 테이블 구조 분석
정책 정의
P1 오픈 범위 개발
안정화
(2주)
테스트
단위/통합
(3주)
인수인계
프로젝트 검수
Master Admin Web
시연 준비
페이지 화면설계 / 디자인 / 퍼블리싱
테스트
단위/통합
(3주)
투토리얼/메인
오늘의 운동
P2 오픈 범위 개발
인솔
스케쥴
설정
현업 검수
보안점검
Admin Web 개발
현업 검수
보안점검
Patient (Main/Sub)
HCP web (Main/Sub)
2nd Sign off
화면설계/디자인
Master Admin Web
원격진료
프로그램 관리
설정
Neuro Gait App Launch
?
시연 범위

## Slide 2
5
1st Sign off
10
화면설계
P2 Launch
1M
9
12
11
2
1
3
4
6
Patient App Launch
2/28
5/16
종료
완료
착수
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
Requirement
(3주)
서비스 분석
정책 정의
안정화
(2주)
테스트
단위/통합
인수인계
프로젝트 검수
시연 준비
페이지 화면설계 / 디자인 / 퍼블리싱
테스트
단위/통합
현업 검수
보안점검
현업 검수
보안점검
Patient (Main/Sub)
HCP web (Main/Sub)
2nd Sign off
디자인
시연 범위
HCP App Launch
12/27
테스트
단위/통합
HCP Web Launch
3/21
P1 오픈 범위 개발 (연구소 버전 & 국문)
Master Admin Web
HCP App
Patient App, Patient App (Offlien)
P2 오픈 범위 개발 (원격진료 & 글로벌)
HCP Web
테스트
단위/통합
원격진료
다국어

## Slide 3
5
1st Sign off
10
화면설계
P2 Launch
1M
9
12
11
2
1
3
4
6
Patient App Launch
2/28
5/16
종료
완료
착수
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
Requirement
(3주)
서비스 분석
정책 정의
안정화
(2주)
테스트
단위/통합
인수인계
프로젝트 검수
시연 준비
페이지 화면설계 / 디자인 / 퍼블리싱
테스트
단위/통합
현업 검수
보안점검
현업 검수
보안점검
Patient (Main/Sub)
HCP web (Main/Sub)
2nd Sign off
디자인
시연 범위
HCP App Launch
1/7
테스트
단위/통합
HCP Web Launch
3/21
P1 오픈 범위 개발 (연구소 버전 & 국문)
Master Admin Web
HCP App
Patient App, Patient App (Offlien)
P2 오픈 범위 개발 (원격진료 & 글로벌)
HCP Web
테스트
단위/통합
원격진료
다국어

## Slide 4
5
1st Sign off
10
화면설계
P2 Launch
1M
9
12
11
2
1
3
4
6
5/16
종료
완료
착수
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
Requirement
(3주)
서비스 분석
정책 정의
프로젝트 검수
2nd Sign off
디자인
HCP App Launch
1/7
HCP Web Launch
4/15
HCP/ Patient App Launch
3/4
안정화
(2주)
테스트
단위/통합
인수인계
시연 준비
페이지 화면설계 / 디자인 / 퍼블리싱
현업 검수
보안점검
현업 검수
보안점검
Patient (Main/Sub)
HCP web (Main/Sub)
시연 범위
테스트
단위/통합
P1 오픈 범위 개발 (연구소 버전 & 국문)
Master Admin Web
HCP App
Patient App, Patient App (Offlien)
HCP Web
테스트
단위/통합
원격진료
고대/아산 병원 수정사항
P1 추가 개발
고대/아산 병원 수정사항
테스트
단위/통합
테스트
단위/통합
다국어
현업 검수
보안점검
P2 오픈 범위 개발 (원격진료 & 글로벌)
고대/아산 병원 수정사항
추가 개발

## Slide 5
5
1st Sign off
10
화면설계
P2 Launch
1M
9
12
11
2
1
3
4
6
5/16
종료
완료
착수
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
Requirement
(3주)
서비스 분석
정책 정의
프로젝트 검수
2nd Sign off
디자인
HCP App Launch
1/7
HCP Web Launch
4/15
HCP/ Patient App Launch
3/11
안정화
(2주)
테스트
단위/통합
인수인계
시연 준비
페이지 화면설계 / 디자인 / 퍼블리싱
현업 검수
보안점검
현업 검수
보안점검
Patient (Main/Sub)
HCP web (Main/Sub)
시연 범위
테스트
단위/통합
P1 오픈 범위 개발 (연구소 버전 & 국문)
Master Admin Web
HCP App
Patient App, Patient App (Offlien)
HCP Web
테스트
단위/통합
원격진료
고대/아산 병원 수정사항
P1 추가 개발
고대/아산 병원 수정사항
테스트
단위/통합
테스트
단위/통합
현업 검수
보안점검
P2 오픈 범위 개발 (원격진료 & 글로벌)
고대/아산 병원 수정사항
추가 개발
다국어

## Slide 6
5
1st Sign off
10
화면설계
P2 Launch
1M
9
12
11
2
1
3
4
6
5/27
종료
완료
착수
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
Requirement
(3주)
서비스 분석
정책 정의
프로젝트 검수
2nd Sign off
디자인
HCP App Launch
1/7
HCP Web Launch
4/15
HCP/ Patient App Launch
3/11
안정화
테스트
단위/통합
QA
인수인계
시연 준비
페이지 화면설계 / 디자인 / 퍼블리싱
현업 검수
보안점검
현업 검수
보안점검
Patient (Main/Sub)
HCP web (Main/Sub)
시연 범위
테스트
단위/통합
P1 오픈 범위 개발 (연구소 버전 & 국문)
Master Admin Web
HCP App
Patient App, Patient App (Offlien)
HCP Web
테스트
단위/통합
원격진료
고대/아산 병원 수정사항
P1 추가 개발
고대/아산 병원 수정사항
테스트
단위/통합
테스트
단위/통합
현업 검수
보안점검
P2 오픈 범위 개발 (원격진료 & 글로벌)
고대/아산 병원 수정사항
추가 개발
다국어

## Slide 7
5
1st Sign off
10
화면설계
P2 Launch
1M
9
12
11
2
1
3
4
6
5/27
종료
완료
착수
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
Requirement
(3주)
서비스 분석
정책 정의
프로젝트 검수
2nd Sign off
디자인
HCP App Launch
1/7
HCP Web Launch
4/29
HCP/ Patient App Launch
3/11
안정화
테스트
단위/통합
QA
인수인계
시연 준비
페이지 화면설계 / 디자인 / 퍼블리싱
현업 검수
보안점검
현업 검수
보안점검
Patient (Main/Sub)
HCP web (Main/Sub)
시연 범위
테스트
단위/통합
P1 오픈 범위 개발 (연구소 버전 & 국문)
Master Admin Web
HCP App
Patient App, Patient App (Offlien)
HCP Web
테스트
단위/통합
원격진료
고대/아산 병원 수정사항
P1 추가 개발
고대/아산 병원 수정사항
테스트
단위/통합
테스트
단위/통합
현업 검수
보안점검
P2 오픈 범위 개발 (원격진료 & 글로벌)
고대/아산 병원 수정사항
추가 개발
다국어