## 표지
프로젝트명
품질체크리스트
Phase : 관리단계
Author : 홍길동
Date : 2022.3.29
Version : 1.0
| 구분 | 소속 | 역할 | 담당자 | 확인일 | 확인
작성
동료검토
검토
인수/승인

## 개정이력
개정 이력
Project | 프로젝트명
Phase | 관리 | Author | 홍길동 | Date | 2022-03-29 | Version | 1.1
버전 | 날짜 | 변경사유 |  | 변경내용 |  |  | 작성자 | 승인
0.1 | 2021-09-01 | 최초 작성 |  |  |  |  | 홍길동

## 프로세스체크리스트
프로세스 | 활동 | 순번 | 점검항목 | 점검대상 | 중요도 | 가중치 | 평가 | 평가점수 | 검토의견
프로젝트계획 | 프로젝트착수 | 1 | 프로젝트 관리자로 선정된 직후, 프로젝트 관리자는 품질경영 부서장에게 프로젝트 품질보증 활동에 대한 지원을 요청하였습니까? | 전자문서 | C | 1 |  | 0
|  | 2 | 영업 대표와 프로젝트 관리자간의 영업정보 및 해당 프로젝트 관련 사항들에 대한 인수인계가 실시되고 있습니까?- RFP와 제안서, 계약서의 차이점 정리 | 프로젝트 인수인계서 RFP, 제안서, 계약서 | C | 1 |  | 0
|  | 3 | 해당 프로젝트에 적용할 적합한 생명주기와 방법론이 선정되어 있습니까?- 해당 프로젝트 특성 및 유형 고려- 고객의 요구사항 고려 | 생명주기 모델선정체크리스트 프로젝트수행계획서 | C | 1 |  | 0
|  | 4 | 프로젝트 표준 프로세스 재정의 결과를 바탕으로, 조직의 표준프로세스(IPS)와의 편차가 식별되어 있습니까?- 프로세스 및 방법론 테일러링 근거- 작성예정 산출물의 적정성 및 충분성- 담당 QAM의 Tailoring 타당성 검토 및 품질경영부서장 승인 | 프로세스 Tailoring 대비표 | A | 1.5 |  | 0
| 프로젝트 범위정의 | 5 | 조직의 Tailoring 기준(Tailoring 지침서)에 의한 프로젝트 표준 프로세스는 적절하게 수립되었습니까? | 프로젝트 관리 표준 | A | 1.5 |  | 0
|  | 6 | 프로젝트 범위는 제안서와 계약내역을 반영하여 설정되고 구체화되었으며, 고객에게 제공할 업무 범위 및 배제할 업무 범위가 명확하게 정의되어 있습니까?- 구성도 (하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 응용시스템)- 응용시스템 업무기능 대중소 분류 및 업무 범위 상세 정의- 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 설치 계획- 데이터 전환 계획- 외부 인터페이스 계획 | 프로젝트 수행계획서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 7 | WBS는 산출물과 단계가 분명하게 반영되어 있으며, 관리가능한 범위내에서 합리적으로작성되어 있습니까?- 추적될 수 있는 프로젝트의 모든 Task 포함 (분석, 설계, 개발, 테스트, 프로젝트 관리활동, 품질보증 활동, 형상관리, 검증 및 확인 활동, 교육, 프로젝트 종료 등)- 정의된 활동들이 관리가능하도록 충분히 분할- 고객 인도 대상 산출물 식별- 프로젝트 수행과정의 외부 이정표 식별- 프로젝트 수행과정의 내부 이정표 식별- 주요활동간의 의존관계 파악, 주요활동에 대한 완료기준 설정 | WBS | A | 1.5 |  | 0
|  | 8 | 선정된 방법론에 근거하여 프로젝트 산출물이 단계별로 명확하게 식별되고 정의되어 있습니까?- 공식인도물, 비공식인도물 구분- 산출물 종류, 제출시기, 전달매체, 수량 정의- 고객 요구사항 반영 | 프로젝트 수행계획서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 9 | 해당 프로젝트 특성 및 유형에 적합한 산정그룹은 구성되어 있습니까?- 계획수립시 산정그룹 구성- 실제 활동여부 확인 | 산정그룹 | C | 1 |  | 0
|  | 10 | 프로젝트 산정은 적절하게 수행되고 있으며, 결과에 대한 관련자의 검토 및 승인을 득하였습니까?- 단위 업무정의서 작성- 규모, 투입공수 산정- 비용 및 일정산정- 주요컴퓨터자원 산정 | 프로젝트 수행계획서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 11 | 프로젝트 산정은 계획된 산정시기에 따라 수행되고 있습니까?- 제안단계 (제안 산정)- 계획수립 단계 / 설계단계 (실행 산정)- 변경 발생시 (변경 산정)- 완료 단계 (성과 산정) | 프로젝트 수행계획서 | A | 1.5 |  | 0
| 프로젝트 수행계획수립 | 12 | 프로젝트의 성공적인 수행을 위해 관리하여야 할 관리 지표 및 정량적으로 측정할 품질 지표 등에 대한 목표가 수립되어 있습니까? | 프로젝트 수행계획서 지표관리계획서 | B | 1.2 |  | 0
|  | 13 | 프로젝트 수행에 필요한 물품자원을 정의하고 도입 설치 계획이 수립되어 있습니까? - 개발서버, PC - 분석/설계/테스트 도구 | 프로젝트 수행계획서 | C | 1 |  | 0
|  | 14 | 해당 프로젝트에 필요한 소요 지식이 파악되어 기술대비표에 작성되어 있습니까? - 기술, 사업분야지식, 업무지식, 프로젝트 관리 관련지식 등 | 기술대비표 | C | 1 |  | 0
|  | 15 | 참여인력에 대한 교육훈련 계획이 수립되고 실적이 작성되어 있습니까? - 기술대비표 근거로 계획수립 - 기술교육, 업무처리 절차, 표준, 방법론 교육 등 | 교육훈련계획서 | C | 1 |  | 0
|  | 16 | 프로젝트 수행 및 관리에 필요한 적합한 직무 책임자가 선정되어 있습니까? - 프로젝트 수행에 필요한 기술력, 경험 파악을 통해 적정 인력 투입 확인 - PMO, 요구사항관리 담당자, 위험관리 담당자, 형상관리 담당자 프로젝트 품질 담당자 (검증 및 확인 담당자), 시험 담당자, 개발 리더, 기술 리더 전환 담당자 등 | 프로젝트 수행계획서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 17 | 프로젝트 팀원, 기술지원 조직 및 고객 등을 중심으로한 프로젝트 수행 조직이 구성되어있습니까? - 프로젝트 팀원(당사, 협력사, 고객)에 대한 역할 및 책임이 명확하게 정의 - 프로젝트 팀 조직 / 기술지원 조직 / 고객 조직 | 프로젝트 조직도 프로젝트 수행계획서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 18 | 프로젝트 문서관리 표준과 프로젝트 관리 표준이 작성되었습니까? - 문서관리 표준 (문서 작성 기준, 문서 Repository 구성, 문서 번호 체계, 프로젝트 디렉토리 구성 등) - 프로젝트 관리 표준 (프로젝트 보고, 변경 및 의사결정 요청, 요구사항관리, 위험관리,형상관리, 품질보증, 보안관리, 백업, 바이러스 예방 등) - 이해관계자 보고 및 검토 참여계획 | 프로젝트 관리 표준 | A | 1.5 |  | 0
|  | 19 | 프로젝트 일정수립 고려사항을 참조하여 일정계획이 수립되어 있습니까? - 활동에 소요되는 기간, 활용가능한 자원고려 - 프로젝트 초기 시작일, 초기 완료일 명시 | 프로젝트 일정표 WBS | A | 1.5 |  | 0
|  | 20 | 프로젝트 진척도 측정기준 지침서를 참조하여 해당 프로젝트 진척도 측정기준이 수립되고이를 근거로 진척관리가 수행되고 있습니까? | 프로젝트 진척도 | A | 1.5 |  | 0
|  | 21 | 프로젝트 인원투입 계획이 수립되고 유지, 관리되고 있습니까? - 투입공수와 일정계획 참조 | 프로젝트 수행계획서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 22 | 계획수립 단계에서 프로젝트 위험은 최소한 10개 이상 식별되어 있습니까? | 프로젝트 수행계획서 위험관리대장 | A | 1.5 |  | 0
|  | 23 | 프로젝트 실행예산을 수립하고, 관련자의 검토 및 승인을 얻었습니까? - 실행계획 등록 - 실행계획 품의 | 실행계획 품의서 | C | 1 |  | 0
|  | 24 | 프로젝트 계획수립 활동들을 통해 생성한 정보를 토대로, 프로젝트 수행계획서가 작성, 유지, 관리되고 있습니까? - 프로젝트 수행계획서 템플릿 적용여부 - 우선협상 대상자 선정이후 14일 이내 완료 | 프로젝트 수행계획서 | A | 1.5 |  | 0
| 프로젝트 수행계획 검토 및 승인 | 25 | 프로젝트 수행계획서에 대한 동료검토 또는 내부승인을 득하였습니까? - 수행계획의 타당성 검토 - 품질보증관리자 합의 - 프로젝트 주관부서장 승인, 경영진 승인 | 승인된 프로젝트 수행계획서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 26 | 프로젝트 수행계획서에 대한 고객의 승인을 득하였습니까? | 승인된 프로젝트 수행계획서 | A | 1.5 |  | 0
| 프로젝트 오리엔테이션 | 27 | 프로젝트 계획 수립 후 프로젝트 팀원 또는 고객을 대상으로 필요한 교육이 실시되고 있습니까? - 프로젝트 표준 교육 (프로젝트 관리 표준, PMS, 분석 표준, 설계 표준, 개발 표준) - 품질보증 오리엔테이션 (방법론, 표준프로세스, 품질보증 관련 교육) - 사용자, 운영자 교육 (기술 및 개발 프로세스 관련 교육) | 교육훈련계획 및 훈련대장 | B | 1.2 |  | 0
| 프로젝트 수행계획변경 | 28 | 프로젝트 수행계획의 중대 변경이 발생한 경우, 계획을 재 수립하고 관련자의 검토 또는승인(내부승인, 고객승인)을 득하였습니까? - 계약사항(계약금액, 일정 및 범위 등)이 변경된 경우 - 요구사항 변경에 따른 범위 변경이 프로젝트 수행에 심각한 영향을 미치는 경우 - 프로젝트 예산과 실적의 차이가 현저한 차이가 발생하여 실행예산을 변경한 경우 - 프로젝트 관리자가 변경되는 경우 - 기타 중대 변경이 발생한 경우 | 변경/승인된 프로젝트 수행계획서 | A | 1.5 |  | 0
| 측정 및 분석 | 29 | 프로젝트 계획수립 활동에 대한 상태를 결정하기 위해 측정 지표들이 활용되고 있습니까? | 지표측정분석 | C | 1 |  | 0
프로젝트통제 | 프로젝트 모니터링 | 1 | 프로젝트 현황에 대해서 정기보고 및 비정기 보고가 적절하게 수행되고 있습니까? - 착수보고, 중간보고, 완료보고, 주간보고, 월간보고 - 수시보고 | 보고서 및 회의록 | A | 1.5 |  | 0
|  | 2 | 계획된 일정에 따라 프로젝트가 진행되는지 모니터링을 수행하고 있습니까? - 계획대비 실적 비교 및 차이점 식별 | WBS, 진척율, 주간/월간보고 | A | 1.5 |  | 0
|  | 3 | 프로젝트 진척은 현 시점에서 지연없이 정확히 추진되고 있습니까? | WBS, 진척율 | A | 1.5 |  | 0
|  | 4 | 계획된 규모, 비용 및 투입공수에 따라 프로젝트가 진행되는지 모니터링을 수행하고 있습니까? - 계획대비 실적 비교 및 차이점 식별 | WBS, 진척율 | A | 1.5 |  | 0
|  | 5 | 프로젝트 계획수립활동에 투입된 공수에 대해 모니터링을 수행하고 있습니까? - 계획대비 실적 비교 및 차이점 식별 | WBS, 진척율 | C | 1 |  | 0
|  | 6 | 프로젝트 감독 및 통제 활동에 투입된 투입공수에 대해 적정하게 모니터링을 수행하고 있습니까? | 프로젝트통제 측정 | C | 1 |  | 0
|  | 7 | 요구사항관리 활동에 대해 모니터링을 수행하고 있습니까? | 요구사항정의서 요구사항추적표 요구사항측정분석 | C | 1 |  | 0
|  | 8 | 형상관리 활동에 대해 모니터링을 수행하고 있습니까? | 형상관리 측정분석 형상변경관리대장 | C | 1 |  | 0
|  | 9 | 협력사의 활동에 대해 모니터링을 수행하고 있습니까? |  |  |  |  | 0
|  | 10 | 검증 및 확인 활동에 대해 모니터링을 수행하고 있습니까? - 결함(Defect), 오류(Error) 및 문제(Problem) 식별 | 동료검토결과서 결함관리대장 이슈관리대장 | C | 1 |  | 0
|  | 11 | 프로젝트 목표 및 수행 전략, 계약 이행 합의 사항 등의 공약 사항에 대해 적정하게 모니터링을 수행하고 있습니까? | 보고서, 회의록 | C | 1 |  | 0
|  | 12 | 식별된 위험에 대해 모니터링을 수행하고 있습니까? - 프로젝트의 최근 상황에 대해 위험관련 문서를 정기적으로 재검토 - 관련 이해관계자와 위험의 현황에 대한 의사소통 | 위험관리대장, 회의록 | B | 1.2 |  | 0
|  | 13 | 이슈 및 조치사항에 대해 문서화하고 모니터링을 수행하고 있습니까? - 이해 당사자들이 제기한 문제사항이나 Action Item 문서화 | 이슈관리대장 ActionItem | B | 1.2 |  | 0
|  | 14 | 식별된 이슈에 대한 파급효과를 파악하여 등급을 판정하고, 해당 이슈가 종료될 때 까지추적하고 있습니까? - 발생한 이슈가 B등급 이상일 경우, 이슈 파악 후 문제보고서 작성 - 프로젝트 내에서 해결되지 않는 이슈 및 문제점은 프로젝트 주관 부서장 또는 경영진에보고 - 등록한 이슈에 대해 필수 및 선택 통보자에게 통보하고, 이슈 등급별 이슈해결 주관자에게 보고 | 이슈관리대장 문제점보고서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 15 | 고객 및 협력사 등으로 이루어진 이해관계자들의 참여 범위와 정도, 적절한 상호협력이 이루어지는지에 대해 모니터링을 수행하고 있습니까?- 이해관계자가 참여하지 않아 발생할 수 있는 문제점 식별- 이해관계자 참여효과 분석 | 회의록 의사소통관련 자료 | A | 1.5 |  | 0
|  | 16 | 이해관계자 간의 의사소통이 원활하지 않으며 의사결정이 지연되는 경우, 대응방안 및 후속조치를 수립하고 관리하고 있습니까? | 프로젝트업무연락 대외공문 | A | 1.5 |  | 0
|  | 17 | 지정된 마일스톤 마다 고객 및 협력사 등의 관련자 참석하에 성과 및 결과를 검토하였습니까? - 단계별 동료검토회의, 중간보고, 완료보고 등 - 단계별 완료산출물 고객의 공식승인 (공문 등) | 검토결과서, 보고서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 18 | 프로젝트 모니터링을 통해 계획 대비 실적이 현저히 차이가 나는 경우, 해당 사항을 반드시 문서화하고 문제사항을 식별하고 있습니까? | 계획대비 실적 관련 자료 | A | 1.5 |  | 0
| 프로젝트 통제 및 시정조치 | 19 | 프로젝트 수행시 발생되는 정보 및 데이터를 수집하여 분석하고 식별된 이슈 또는 문제점에 대해 시정조치 활동을 수행하고 있습니까? | 이슈관리대장 ActionItem | A | 1.5 |  | 0
프로젝트완료 | 프로젝트검수 | 1 | 고객의 요구사항을 만족시킬 수 있도록 제품 또는 제품 구성요소에 대한 획득형태를 결정하고, 고객과 관련자의 승인을 득하였습니까? - 검수완료예정일 14일 전 수행여부 확인 - 검수완료예정일이 계약기간 범위내에 포함되어 있는지 확인 - 검수요청시 첨부자료 포함여부 확인(검수확인서, 시스템 인수인계서, 인수시험계획서(결과서) 등 - 프로젝트 추진위, 재무부서를 포함한 사내 이해관계자에게 검수요청 현황 통보여부 확인 - 고객대상 완료보고 수행여부(Optional) | 검수요청서 계약서 검수확인서 시스템인수인계서 전자문서(이해관계자 통보메일) | B | 1.2 |  | 0
|  | 2 | 프로젝트 관리자는 고객사로 부터 검수완료 통보를 접수하고 완료승인을 획득하였습니까? - 검수확인서 승인획득 및 회수여부 확인 - 시스템 인수인계서 작성여부(Optional) - 검수완료사실의 통보여부(추진위, 재무부서 등 이해관계자) - 검수완료 후, 비용정산 및 비용처리 마감여부 | 검수확인서 시스템인수인계서 전자문서 | C | 1 |  | 0
|  | 3 | 프로젝트 관리자는 고객승인 후, 세금계산서 발행의뢰서를 작성하여 재무부서에 세금계산서 발행의뢰를 하였습니까? | 세금계산서 발행의뢰서양식 | B | 1.2 |  | 0
| 프로젝트철수 | 4 | 프로젝트 관리자는 고객승인 후, 프로젝트 결과물에 대한 성과산정을 수행하였습니까? - 프로젝트 규모, 투입공수, 비용 등의 성과산정 여부 | 프로젝트 산정보고서 | C | 1 |  | 0
|  | 5 | 프로젝트 관리자는 협력사 및 협력사 인력에 대한 평가를 수행하였습니까? - 협력사 및 협력사 인력에 대한 기술력, 경력, 적응력, 업무성과 등의 평가여부 - 당사인력의 프로젝트 수행내역 등록여부(Expert Map) | 협력사 평가서_인력 협력사 평가서_업체 | C | 1 |  | 0
|  | 6 | 프로젝트 관리자는 프로젝트 자원의 해제 및 철수와 관련하여 인력철수 계획을 수립하였습니까? - 장비/비품 철수계획, 인력철수 계획, 잔여인력 운영계획 등 수립여부 | 프로젝트완료보고서 주간보고/월간보고 | C | 1 |  | 0
|  | 7 | 프로젝트 관리자는 검수승인을 획득한 시스템의 하자보수와 관련하여 A/S개시요청을 수행하였습니까? - 하자보수 담당자 지정여부 - A/S개시요청서 제출여부(Optional) | A/S개시 요청서 | C | 1 |  | 0
| 프로젝트완료보고 | 8 | 프로젝트 관리자는 프로젝트 완료보고서를 작성하여 이를 품질경영부서에 제출하고 완료보고회(추진위)를 주관하였습니까? - 완료보고서의 작성충실도 확인 | 프로젝트완료보고서 | C | 1 |  | 0
|  | 9 | 프로제트 관리자는 프로젝트에서 수행한 산출물을 CD에 저장하여 품질경영부서에 제출하였습니까? -프로젝트 정보 부착여부확인 -산출물CD 내용물 확인 | 산출물CD | B | 1.2 |  | 0
| 프로젝트마감 | 10 | 프로젝트 관리자는 발행된 세금계산서에 대한 매출채권회입여부를 확인하고 완료품의를수행하였습니까? | 프로젝트완료품의서 | C | 1 |  | 0
측정및분석 | 측정 목표 및 항목정의 | 1 | 측정 및 분석활동을 위한 계획이 수립되고 유지관리되고 있습니까? - 측정목적 및 측정항목 정의 - 측정지표 정의 - 측정지표에 대한 수집방법, 수집주기, 데이터 제공자 및 작성자, 측정데이터 저장 방법정의 - 측정지표에 대한 분석방법 및 툴, 분석 및 보고 시점 정의 | 지표관리계획서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 2 | 측정 및 분석활동에 대한 책임 및 권한을 가진 담당자가 존재하고 활동을 수행하고 있습니까? - 계획수립시 담당자 선정 - 실제 활동여부 확인 | 지표관리계획서 측정 및 분석 담당자 | A | 1.5 |  | 0
| 측정데이터 수집 및 분석 | 3 | 측정 및 분석 계획서에 수립된 일정 및 방법에 의해 측정데이터를 수집하고, 분석 및 검토활동을 수행하였습니까? - 수집된 데이터의 데이터 입력/저장 - 파생지표 생성 - 수집된 데이터의 무결성 점검 - 분석된 결과가 예상치와 다를 경우, 추가적인 측정 및 분석 수행 | 프로젝트 측정분석서 | A | 1.5 |  | 0
| 데이터 및 결과 저장 | 4 | 측정 및 분석 결과와 측정데이터를 지정된 보관위치에 저장하였습니까? - 이해관계자에게 열람할 수 있는 권한 부여 | 프로젝트 측정분석서 | C | 1 |  | 0
| 결과에 대한 의사소통 | 5 | 측정 및 분석 결과는 관련 이해관계자에게 통보되거나 보고되었습니까? | 프로젝트 측정분석서 주간/월간보고서 | C | 1 |  | 0
요구사항관리 | 요구사항관리 계획 수립 | 1 | 요구사항 관리를 위한 계획이 수립되고 유지관리되고 있습니까? - 변경관리/추적관리 - 요구사항을 접수하기 위한 적절한 채널이나 공식적인 제공처 지정 - 요구사항에 영향을 받는 관련 그룹 및 개인을 식별하고, 책임 및 역할 명시 - 요구사항의 승인을 위한 기준 식별 - 요구사항의 변경과 추적 관리를 위해서 요구사항 관리도구 선정 - 연관되는 요구사항간에 존재하는 링크를 가시적으로 표현 - 요구사항 변경 및 추적관리에 관한 교육 실시 | 프로젝트 수행계획서 요구변경요청서 요구사항추적표 | A | 1.5 |  | 0
|  | 2 | 요구사항 관리에 대한 책임 및 권한을 가진 담당자가 존재하고 활동을 수행하고 있습니까? - 계획수립시 담당자 선정 - 실제 활동여부 확인 | 요구사항관리 담당자 | A | 1.5 |  | 0
| 요구사항수립 | 3 | 요구사항 기술서는 충분하고도 상세히 기술되어 있습니까? - 기본기능 뿐만 아니라 개선, 추가, 삭제 기능 등 모두 기술 - 업무기능 요구사항 뿐만 아니라 비기능 요구사항에 대한 정의 | 요구사항정의서 | A | 1.5 |  | 0
| 요구사항 검증 및 승인 | 4 | 요구사항 및 추적표에 대한 동료검토 또는 내부승인을 득하였습니까? | 검토/승인된 요구사항정의서 | B | 1.2 |  | 0
|  | 5 | 요구사항에 대한 고객의 승인을 득하였습니까? | 승인된 요구사항정의서 | A | 1.5 |  | 0
| 요구사항 변경관리 | 6 | 요구사항에 대해 베이스라인이 설정되고 변경을 관리하고 있습니까? | 요구사항정의서 요구사항추적표 | A | 1.5 |  | 0
| 요구사항추적관리 | 7 | 요구 사항이 단계별 산출물에 반영되고 있는지 추적관리 되고 있습니까? - 계획단계 : (RFP/제안서/계약서/프로젝트 수행계획서) - 분석단계 : 요구사항정의서/유스케이스정의서 - 설계단계 : 컨퍼넌트목록 - 구현단계 : 단위테스트계획서/결과서 | 요구사항추적표 | A | 1.5 |  | 0
|  | 8 | 요구사항 추적표는 양뱡항으로 검증하는데 가능하도록 작성되었습니까? | 요구사항추적표 | C | 1 |  | 0
| 측정 및 분석 | 9 | 요구사항 관리 활동에 대한 상태를 결정하기 위해 측정 지표들이 활용되고 있습니까? | 측정기록 | C | 1 |  | 0
형상관리 | 형상식별 | 1 | 형상관리 활동을 위한 계획이 수립되고 유지관리되고 있습니까? - 형상항목 및 베이스라인 - 형상식별 체계 및 버전부여 규칙 - 형상관리 시스템 구축환경 및 접근권한 - 형상통제 (변경요청, 변경심의, 변경실시, 변경확인, 베이스라인 변경, 변경통보 등) - 형상상태 기록 및 보고 - 형상감사 등 | 형상관리계획서 | C | 1 |  | 0
|  | 2 | 형상관리 활동에 대한 책임 및 권한을 가진 담당자가 존재하고 활동을 수행하고 있습니까? - 계획수립시 담당자 선정 - 실제 활동여부 확인 | 형상관리 담당자 | C | 1 |  | 0
|  | 3 | 형상통제위원회는 구성되어 있으며 활동을 수행하고 있습니까? - 계획수립시 위원회 구성 - 실제 활동여부 확인 | 형상관리계획서 | C | 1 |  | 0
|  | 4 | 프로젝트에 적합하고 효과적인 형상관리를 위한 형상항목을 식별하고, 유일한 식별자를부여하여 관리하고 있습니까? - 프로젝트 계획관련 문서, 작업 표준문서, 요구사항관련 문서 - 분석 및 설계 문서 - 프로그램 명세서, 테스트 관련 문서, 사용자/운영자 지침서 등 - 소스코드, 실행파일, 공통모듈, 공통컴포넌트 등 - 개발 및 지원용 도구 등 | 형상관리계획서 형상변경관리대장 | C | 1 |  | 0
|  | 5 | 형상항목의 추적성을 확보하기 위한 형상 베이스라인 설정시점을 정의하고, 해당 기준 및시점에 의해 베이스라인이 승인되고 있습니까? - 형상항목별 책임자 식별, 형상베이스라인 정의 | 형상관리계획서 형상변경관리대장 | C | 1 |  | 0
|  | 6 | 형상항목을 저장 및 관리하기 위한 형상관리 시스템(형상 라이브러리)을 구축하여 활용하고 있습니까? - 형상항목별로 접근권한을 부여 - 허가되지 않은 접근 통제 | 형상관리계획서, 시스템 | C | 1 |  | 0
| 형상통제 | 7 | 베이스라인 설정 후 변경사항 발생시 형상 변경 요청서가 작성, 유지, 관리되고 있습니까? - 변경내용의 업무적, 기술적 타당성 검토 - 반드시 변경이 필요한지 여부 - 프로젝트 비용, 일정, 자원, 타 형상항목에 미치는 영향 - 변경에 소요될 공수 및 기간 등의 사항을 고려하여 변경사항에 대한 영향도 평가 | 형상변경요청서 | C | 1 |  | 0
|  | 8 | 형상통제위원회의 변경 요청에 대한 영향 분석(비용분석) 및 평가결과가 적절하게 작성되고 있습니까? | 형상변경요청서 형상통제외위원회 회의록 | C | 1 |  | 0
|  | 9 | 승인된 변경요청 사항이 해당 형상 항목에 적절히 반영되고 있으며 변경 이력이 적절하게기록되고 있습니까? | 형상변경요청서 형상관리시스템 | C | 1 |  | 0
| 형상상태 기록 및 보고 | 10 | 형상항목 관리대장이 최신 상태로 유지, 관리되고 있으며, 형상관리 시스템과 형상항목 관리대장의 기록 내용이 일치되어 있습니까? | 형상항목(변경)관리대장 형상관리 시스템 | C | 1 |  | 0
|  | 11 | 형상 상태 보고서가 일정 계획에 따라 작성, 유지, 관리되고 있습니까? - 프로젝트 관리자에게 정기적/비정기적으로 보고 | 형상상태보고서 | C | 1 |  | 0
| 형상감사 | 12 | 형상항목의기능적이고물리적인완전성을보장하기위하여형상감사가수행되고있습니까? - 베이스라인에 대한 무결성 확인 - 형상항목 관리대장, 형상상태의 기록의 완전성, 일치성 - 형상관리 시스템과 형상상태 기록간의 일치성 - 형상관리 시스템에 대한 권한관리 확인 - 형상관리 계획에 대한 준수 여부 확인 | 형상감사보고서 형상감사체크리스트 | C | 1 |  | 0
|  | 13 | 형상감사 지적사항에 대해 시정조치 활동을 수행하고 있습니까? | 형상감사보고서 | C | 1 |  | 0
| 측정 및 분석 | 14 | 형상관리 활동에 대한 상태를 결정하기 위해 측정 지표들이 활용되고 있습니까? | 측정기록 | C | 1 |  | 0
품질보증 | 품질보증 계획수립 | 1 | 프로젝트 내 품질관리 활동에 대한 책임 및 권한을 가진 담당자가 존재하고 활동을 수행하고 있습니까? - 계획수립시 담당자 선정 - 실제 활동여부 확인 | 프로젝트 품질담당자 검증 및 확인담당자 | A | 1.5 |  | 0
|  | 2 | 제안요청서, 제안서, 계약서, 프로젝트 수행계획서(초안) 등 관련 문서를 참조하여 고객의품질 요구사항을 명확히 식별하고, 실현가능하고 측정가능한 품질목표를 정의하였습니까? - 품질특성, 품질기준, 측정방법 등 | 품질보증계획서 | B | 1.2 |  | 0
|  | 3 | 품질보증 활동 및 프로젝트내 품질관리 활동을 위한 계획이 수립되고 유지 관리되고 있습니까? - 품질보증 계획서 템플릿을 활용여부 - 프로젝트 계획/표준/절차 수립 지원 일정, 품질점검 일정, 품질평가 일정, 내부품질감리일정 등 | 품질보증계획서 | A | 1.5 |  | 0
| 품질점검 | 4 | 고객과의 공식 검토 이전 또는 고객 인도 전에 품질점검 요청을 했습니까? - 품질점검 시기의 적정성 - 품질보증 활동에 대한 연기요청 여부(2회이상) | 전자문서 품질보증계획서 | C | 1 |  | 0
|  | 5 | 프로젝트 관리자는 원활한 품질점검이 진행될 수 있도록 필요한 제반 사항을 준비하였습니까? - 품질점검 활동시 프로젝트 팀의 지원 및 협조 여부 | 품질점검활동 | C | 1 |  | 0
|  | 6 | 표준 프로세스 및 방법론, 관련 표준을 준수하고, 산출물이 적절하게 작성되었습니까? - 표준프로세스 및 방법론에서 제시한 절차 - 각종 표준 - 정의된 공식 산출물의 누락여부 | 품질점검활동 | A | 1.5 |  | 0
|  | 7 | 품질점검 또는 평가 결과가 양호하게 나타났습니까? - 품질점검 결과 보고서 확인 | 품질점검/평가결과 | A | 1.5 |  | 0
| 시정 및 예방조치 지시 | 8 | 규정된 요구사항을 준수하지 않거나 방치 시 부적합이 예상되는 건에 대한 조치요구사항에 대해 시정 및 예방조치서가 발행, 유지, 관리되고 있습니까? - 프로세스 점검활동, 품질보증 활동, 형상감사 활동 등 - 부적합 사항 및 문제점을 발견하기 위한 활동 수행 중 | 시정 및 예방조치 | C | 1 |  | 0
| 시정 및 예방조치 계획수립 | 9 | 조치 요구를 받은 담당자는 발행된 시정 및 예방 조치서에 조치계획을 수립하였습니까? - 조치 계획, 조치 완료 예정일, 조치 담당자 등의 사항을 포함 - 해당 프로젝트 또는 조직 내에서 해결할 수 없는 경우, 상위 관리자 또는 경영진에게 보고 - 조치계획의 타당성, 조치완료 시기의 적절성 검토 | 시정 및 예방조치서 | B | 1.2 |  | 0
| 시정 및 예방조치 수행/결과확인 | 10 | 해당 부적합 사항을 해결하기 위한 조치활동을 수행하고 있으며, 조치완료 시 실제 적절하게 조치되었는지 결과를 확인하고 있습니까? - 조치 계획 준수여부, 조치 완료 예정일 내 처리 가능여부, 조치 상태 등 - 조치결과, 문제 원인, 재발방지 대책, 투입공수 등 - 부적정 또는 예상결과와 실제결과의 편차가 큰 경우 새로운 시정 및 예방 조치서 발행 | 시정 및 예방조치서 | A | 1.5 |  | 0
| 측정 및 분석 | 11 | 품질보증 관리 활동에 대한 상태를 결정하기 위해 측정 지표들이 활용되고 있습니까? - 프로젝트 품질목표 측정 | 측정기록 | C | 1 |  | 0
검증 및 확인 | 검증/확인 계획수립 | 1 | 검증 및 확인 활동을 위한 계획이 수립되고 유지관리되고 있습니까? - 검증 및 확인이 필요한 산출물 선정 (공식인도물 포함여부) - 예정일자 및 검토참여자 식별 - 적합한 검증 및 확인 기법 선택 | 검증 및 확인 계획서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 2 | 품질보증 활동전, 고객에게 인도되기전에 검증활동을 수행하고 있습니까? | 검증 및 확인 결과서 | A | 1.5 |  | 0
| 검증/확인의 수행 및 결과 분석 | 3 | 검증 및 확인 계획서에 수립된 일정 및 방법에 의하여 검증 및 확인 활동을 수행하고 있으며, 발견된 결함 및 쟁점사항을 기록하고 있습니까?- 결함 및 쟁점사항, 결함의 심각도 판단, 투입공수, 산출물 크기 | 검증 및 확인 결과서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 4 | 검증 및 확인 결과를 관련자와 검토한 후 결함 및 시정항목에 대해 시정조치 활동을 수행하고 있습니까? | 검증 및 확인 결과서 | A | 1.5 |  | 0
| 측정 및 분석 | 5 | 검증 및 확인 활동에 대한 상태를 결정하기 위해 측정 지표들이 활용되고 있습니까? | 측정기록 | C | 1 |  | 0
위험관리 | 위험관리준비 | 1 | 위험관리 활동을 위한 계획이 수립되고 유지관리되고 있습니까? - 위험관리 활동의 범위- 위험 식별, 분석, 완화, 통제 및 정보교환에 사용될 수 있는 방법과 도구 - 프로젝트 위험 요인 - 위험 분류, 분석 및 평가 방법 - 위험 변수 (위험 발생 가능성, 위험 영향 정도, 위험관리 활동에 대한 요구사항 등) - 위험완화 기술 - 위험 추적 및 통제에 사용될 위험 측정치 정의 - 위험 통제 및 재평가를 위한 주기 | 위험관리계획서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 2 | 위험관리 활동에 대한 책임 및 권한을 가진 담당자가 존재하고 활동을 수행하고 있습니까? - 계획수립시 담당자 선정 - 실제 활동여부 확인 | 위험관리담당자 | A | 1.5 |  | 0
|  | 3 | 위험관리 위원회는 구성되어 있으며 활동을 수행하고 있습니까? - 계획수립시 위원회 구성여부 - 실제 활동여부 확인 | 위험관리계획서 | B | 1.2 |  | 0
| 위험식별 및 분석 | 4 | 프로젝트위험요소가식별되고기술,일정,비용에대한영향도및발생가능성이분석,평가되었습니까? - 위험등급 부여 및 우선순위 결정 | 위험관리계획서 위험관리대장 | A | 1.5 |  | 0
| 위험완화 | 5 | 위험등급이 1등급인 경우 완화계획을 수립하고 정기적으로 보고활동을 수행하고 있습니까? | 위험완화계획서 | A | 1.5 |  | 0
|  | 6 | 식별된 위험에 대하여 책임자 및 조치자가 식별되고, 대응방안이 수립되어있습니까? - 회피/전가/수용/완화방안 등 | 위험관리대장(위험추적서) | A | 1.5 |  | 0
|  | 7 | 식별된 위험은 정기적으로 분석, 평가를 반복하고 추적 관리되고 있습니까? | 위험관리대장(위험추적서) | A | 1.5 |  | 0
|  | 8 | 위험관리 활동상태에 대해서 정기적/비정기적으로 상위관리자에게 보고되고 있습니까? | 주간, 월간보고 | B | 1.2 |  | 0
| 측정 및 분석 | 9 | 위험관리 활동에 대한 상태를 결정하기 위해 측정 지표들이 활용되고 있습니까? | 측정기록 | C | 1 |  | 0
외주관리 | 계획수립 및 협력사 선정 | 1 | 외주 프로젝트 관리자는 사업계획서에 의거하여 외주 프로젝트 범위를 정의하고, 협력사로부터 제공 받을 제품 및 프로젝트관리에 대한 선발주/선투입 여부를 결정하여 위임전결규정에 따른 승인을 득하였습니까? | 승인 품의 | C | 1 |  | 0
|  | 2 | 외주 프로젝트 관리자는 BP사 또는 고객사가 요구한 개발업체에서 제출한 제안서, 견적서를 검토하였습니까?- 견적 및 제안요청서 발송 여부 확인 (고객사가 요구한 개발업체가 있을 경우, 당사BP사와 같이 견적을 의뢰)- 검토항목 (정의된 프로젝트 범위의 타당성, 프로젝트 납기, 일정, 가격 및 투입인력, 프로젝트 수행능력) | 제출된 제안서 및 견적서 | C | 1 |  | 0
|  | 3 | 외주 프로젝트 관리자는 개발BP사를 결정하고, 결정된 BP사를 구매부서장에게 계약(구매)을 의뢰하였습니까? | 협력사 계약의뢰(변경)요청서 협력사 구매위뢰(변경)서 | C | 1 |  | 0
| 진행 및 점검 | 4 | 외주 프로젝트 관리자는 외주사 PM이 작성한 프로젝트 수행계획서를 제출받고 검토 및승인을 하였습니까? - 당사 표준양식 사용여부 - 정기 업무 보고계획(주 1회, 월 1회) - 수시 업무 보고계획(수시) - 품질보증 활동 | 프로젝트 수행계획서 | C | 1 |  | 0
|  | 5 | 외주사 PM은 검토 확정된 프로젝트 수행계획서를 고객사에 제출하고, 승인을 득하였습니까? | 승인된 프로젝트 수행계획서 | C | 1 |  | 0
|  | 6 | 확정된 프로젝트 수행계획서에 의해, 협력사는 프로젝트를 수행하고 있습니까? | 계획대비 실적 기록 | C | 1 |  | 0
|  | 7 | 외주 프로젝트 관리자는 정기적으로 프로젝트 진행현황을 파악하였습니까? - 고객사와 정기적인 주간/월간회의에 참석 | 회의록 의사소통관련 자료 | C | 1 |  | 0
| 제품인수 및 종료 | 8 | 외주사 PM은 최종 산출물을 외주 프로젝트 관리자와 고객사에 제출하였습니까? | 최종산출물 | C | 1 |  | 0
|  | 9 | 외주 프로젝트 관리자/고객사/외주사PM은 제출된 산출물에 대한 정합성 검토 및 인수를위한 기능 시험을 수행하였으며 이상 없음을 확인하고 승인하였습니까? | 인수시험체크리스트 승인된 산출물 | C | 1 |  | 0
|  | 10 | 프로젝트 관리자는 협력사로부터 인수된 상품 및 개발산출물의 유지보수 계획서를 접수하여 검토, 확인하고, 고객사의 검토 및 승인을 득하였습니까? | 유지보수 계획서 | C | 1 |  | 0
|  | 11 | 외주사 PM은 최종 확인된 산출물과 함께 인수확인서를 외주 프로젝트 관리자 / 고객사에제출하였습니까? | 서명된 인수확인서 | C | 1 |  | 0
|  | 12 | 외주 프로젝트 관리자는 협력사 인력 및 협력사의 프로젝트 수행 평가를 실시하였습니까? | 협력사 평가서_인력 협력사 평가서_업체 | C | 1 |  | 0
| 측정 및 분석 | 13 | 외주 프로젝트 관리활동에 대한 상태를 결정하기 위해 측정 지표들이 활용되고 있습니까? | 측정기록 | C | 1 |  | 0
기타 | 프로젝트표준 | 1 | 프로젝트 문서관리 표준과 프로젝트 관리활동의 표준은 준수되고 관리되고 있습니까? - 프로젝트 수행인력의 숙지 여부 - 최신버전의 표준에 대한 신속한 배포 여부 | 프로젝트 관리 표준 | C | 1 |  | 0
|  | 2 | 개발 표준은 작성, 유지, 관리되고 있습니까? - 화면, 보고서, 메시지 표준 - 데이터 모델링 관련 표준 및 명명규칙 - 프로그램 명명규칙 | 개발 표준 | C | 1 |  | 0
|  | 3 | 프로젝트 각종 표준은 적용 이전 단계에 작성되고 배포되어 있습니까? | 프로젝트 각종 표준 | C | 1 |  | 0
| 문서관리 | 4 | 작성된 문서들에 대한 검토가 수행되고 있습니까? | 검증 및 확인 결과서 | C | 1 |  | 0
|  | 5 | 문서가 발행되기 전에 승인이 적절하게 이루어지고 있습니까? | 승인된 문서, 승인기록 | C | 1 |  | 0
|  | 6 | 승인된 문서는 관련자에게 배포되고 있습니까? | 배포기록 | C | 1 |  | 0
|  | 7 | 외부 수발신 문서에 대한 관리가 되어 있습니까? | 수발신 기록 | C | 1 |  | 0
|  | 8 | 조직의 표준양식 또는 통일된 양식이 사용되고 있습니까? - 회사명, 문서명, 버전번호, 머리글, 바닥글, 페이지 등 | 문서양식 | C | 1 |  | 0
|  | 9 | 문서의 용어 및 내용이 일관되게 작성되어 있습니까? | 해당문서 | C | 1 |  | 0
|  | 10 | 문서를 완성하는데 필요한 첨부문서, 삽입 그림/문서/표 등이 빠짐없이 제공되어 있으며,식별이 용이하게 정리되어 있습니까? | 해당문서 | C | 1 |  | 0
|  | 11 | 문서내에 문법의 오류, 오타, 오철이 거의 식별되지 않습니까? | 해당문서 | C | 1 |  | 0
|  | 12 | 문서가 제대로 프린트되고 있으며 문서의 가독성이 높게 조정되어 있습니까? | 해당문서 | C | 1 |  | 0
|  | 13 | 문서의 페이지 번호가 누락되어 있지 않습니까? | 해당문서 | C | 1 |  | 0
|  | 14 | 문서의 내용이 충실하게 작성되어 있으며, 이해가능하도록 작성되어 있습니까? | 해당문서 | C | 1 |  | 0
| 파일관리 | 15 | 파일서버의 프로젝트 디렉토리는 표준에 맞게 구성되어 있습니까? - 프로젝트 표준 디렉토리 참조 | 파일서버 | C | 1 |  | 0
|  | 16 | 전자파일에 대한 백업이 수행되고 있습니까? | 파일서버 | C | 1 |  | 0
|  | 17 | 산출물 파일의 최신버전을 쉽게 검색할 수 있습니까? | 파일서버 | C | 1 |  | 0
|  | 18 | 작업중인 산출물 파일과 베이스라인 설정된 산출물 파일이 구분되어 보관되어 있습니까? | 파일서버 | C | 1 |  | 0
|  | 19 | 파일서버 및 개인PC의 바이러스 예방 활동이 수행되고 있습니까? | 파일서버 | C | 1 |  | 0
| 보안관리 | 20 | 프로젝트에 참여하는 인력에 보안서약서는 빠짐없이 작성되어 있습니까? | 보안서약서 | C | 1 |  | 0
|  | 21 | 중요도가 높은 문서는 시건장치가 되어 있는 곳에 보관되어 있습니까? | 해당문서 | C | 1 |  | 0
|  | 22 | 보안관리에 대한 역할 및 책임이 부여되고, 보안조직이 구성되어 있습니까? | 보안관리담당자 | C | 1 |  | 0
|  | 23 | 사용자 ID 및 패스워드를 부여하고 관리하고 있습니까? - guest 계정 삭제 - 화면보호기 암호 사용 - 사용자별 접근권한 제어 | 파일서버 | C | 1 |  | 0
|  | 24 | 개발장소에 대한 출입보안관리를 수행하고 있습니까? | 개발장소 | C | 1 |  | 0
| 이상징후판단 | 25 | 프로젝트 수행팀에 대한 고객의 사소한 불만이 많습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
| 그렇다(1점) | 26 | 이슈가 해결되지 않고 계속 지연되고 있으며, 이로인해 다음 단계로 진행할 수 없습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
| 대체로그렇다(3점) | 27 | 보고된 진척과 실제 느껴지는 진척간의 차이가 크다고 느껴집니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
| 그렇지않다(5점) | 28 | 해당 분야에 대한 전문인력이 없거나 인력부족을 호소하고 있습니까? - 업무 전문가, 모델링 전문가, DB 전문가, 아키텍처 전문가, 프로그래머 | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 29 | 프로젝트 수행기간 내내 야근, 철야, 휴일 근무가 계속되고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 30 | 프로젝트 수행팀 및 고객간의 회의가 거의 없거나 또는 너무 많다고 느껴집니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 31 | 고객의 프로젝트에 대한 참여가 거의 없거나, 프로젝트 전반에 걸쳐 지속적으로 참여하고있지 않습니까? - BPO 인력 변경, BPO 업무 과중으로 인한 참여 부족 | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 32 | 프로젝트 관리자 및 팀원이 프로젝트에 열중할 여건이 조성되어 있지 않습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 33 | 프로젝트 수행팀내 팀워크 및 고객간의 팀워크에 문제가 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 34 | 프로젝트 문제의 원인을 프로젝트 외부로 돌리고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 35 | 프로젝트 산출물이 제때 작성되지 않고 후에 작성하거나 작성하겠다고 하고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 36 | 품질보증 활동 일정 또는 외부감리 일정을 연기하고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 37 | 고객과 요구사항이 합의되지 않고 계속적인 변경요구에 일정의 지연되고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 38 | 해당 단계가 끝나도 해당 산출물은 작성되어 있지 않거나 완료가 되지 않고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 39 | 표준이 수립되지 않았거나 수립되었어도 모르고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 40 | 서브 시스템간의 의사소통이 이루어지지 않고, 시스템의 통합된 전체 모습이 보이지 않습니까? - 통합ERD, 통합된 시스템 아키텍처 구성도 | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 41 | 미확정 요구사항이 존재하고 이를 해결하기 위한 방안이 수립되어 있지 않습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 42 | 코딩에 대한 진척관리를 하지 않고 있거나, 코딩 진척이 늦어지고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 43 | 단위테스트를 수행하고 관리하는 사람이 없거나, 단위테스트를 수행해도 결함율이 높거나, 재테스트를 수행해도 결함율이 줄어들지 않습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 44 | 테스트에 대한 시나리오 없거나 부족하여 즉흥적으로 수행되고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 45 | 데이터 전환 및 전개에 대한 준비, 계획이 없거나 불 충분하게 수립되어 있지 않습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 46 | 테스트 진척이 상당히 늦어지고 있거나, 테스트 결함율이 높거나 줄어들지 않습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 47 | 고객이 테스트 결과를 인정하지 않고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 48 | 고객이 테스트 후에도 요구사항을 추가하거나 심각한 변경을 요청하고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 49 | 검수을 위한 준비를 못하고 있거나, 시스템을 인수하여 운영할 조직 및 인수준비가 이루어지지 못하고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0
|  | 50 | 시스템이 오픈되었음에도 프로그램은 계속 변경되고 있습니까? | 인터뷰 | C | 1 |  | 0

## 산출물체크리스트
프로세스 | 활동 | 순번 | 점검항목 | 점검대상 | 중요도 | 가중치 | 평가 | 평가점수 | 검토의견
분석 | 응용시스템 | 1 | 착수시 정의된 분석 산출물은 누락없이 모두 작성 되었습니까? | 산출물목록 | A | 1 |  | 0
|  | 2 | 분석 산출물은 산출물간 연계성 및 일관성을 유지하고 있습니까? - 요구사항정의서, 기술서- 프로세스 정의서, 분해도, CRUD 매트릭스 - 엔티티목록, 엔티티정의서, 엔티티관계도(ERD), CRUD 매트릭스 | 분석산출물 | A | 1 |  | 0
|  | 3 | 분석산출물이 고객의 요구사항을 모두 반영하여 작성 되었습니까? | 요구사항추적표 | A | 1 |  | 0
|  | 4 | 현행 업무의 분석 및 현재 운영중인 시스템에서 제공되고 있는 업무 및 기능에 대한 분석이 적절하게 이루어졌습니까? - 업무절차 흐름(입력, 처리, 출력 등 정의) - 업무영역, 업무기능, 사용자 그룹 - 예외처리 현황 - 업무처리 및 시스템 개선 필요사항 | AS-IS업무흐름도 AS-IS프로세스 흐름도 | B | 1 |  | 0
|  | 5 | 면담 및 회의 내용이 문서화 되었습니까? - 대상업무 특성별 적절한 참여여부 - 사용자의 면담 횟수 및 면담방법 - 사용자의 적극적인 참여 여부 | 회의록 | B | 1 |  | 0
|  | 6 | 사용자 요구사항이 적절하게 도출되고 분석되었습니까? - 요구사항 도출 방법 및 절차 - 이해관계자의 참여 및 확인 - 요구사항간의 명확성 및 상호 모순점 확인 - 요구사항의 타당성과 구현 가능성 검토 확인 - 요구사항 ID의 일관성 - 사용자의 활용성(인수테스트의 기준으로 활용가능 확인) | 요구사항정의서 | A | 1 |  | 0
|  | 7 | 업무기능 외 비기능적인 요구사항이 명확히 정의 되었습니까? - 타 시스템 연계 및 인터페이스 / 사용자 인터페이스 / 고객지원 / 교육훈련 등 | 요구사항정의서 | B | 1 |  | 0
|  | 8 | 도출된 모든 요구사항이 정리되어 고객과의 검토 및 승인을 거쳤습니까? | 요구사항정의서 | A | 1 |  | 0
|  | 9 | 업무, 방법론 및 개발과정에서 통용되는 용어를 정의하여 활용하고 있습니까? - 정의된 표준용어 재사용 가능성 | 용어사전 | C | 1 |  | 0
|  | 10 | 현행 업무기능과 개선 업무기능에 대한 비교 분석활동을 수행하였습니까? - 현행업무 문제점 및 개선사항 도출 - 개선업무 프로세스 흐름, 수행절차, 수행주체 | To-Be업무흐름도 AS-IS/T0-BE GAP분석서 | C | 1 |  | 0
|  | 11 | 업무기능(프로세스)이 최하위 수준(Elementary Process)까지 분석되어 작성 되었습니까? - 프로세스 ID, 프로세스명의 일관성 - 프로세스 분류의 적합성 - 프로세스 정의의 구체화 | 프로세스정의서 프로세스 분해도 | B | 1 |  | 0
|  | 12 | 각 업무기능(프로세스)에 대한 입,출력 데이터가 결정되고 입, 출력 정보가 완전합니까? - 프로세스 관련 엔티티 식별 | 프로세스 정의서 | B | 1 |  | 0
| 데이타베이스 | 13 | 현행 업무와 관련된 데이터가 식별되고, 현재 운영중인 시스템의 데이터 현황 분석이 적절하게 이루어졌습니까? - 업무처리를 위한 입력데이터, 출력데이터, 데이터 속성, 공통코드 - 관련 업무와의 연계 데이터 및 연계 데이터 속성 - 신규 데이터 요구사항의 식별 - 시스템별 데이터베이스 구조, 분산, 백업현황 | 현행시스템분석서 | B | 1 |  | 0
|  | 14 | 데이터베이스에 대한 사용자 요구사항이 도출되고 분석되었습니까? - 저장 데이터 볼륨, 분산구조, 제약조건 - 타 시스템과의 연계 데이터 - 데이터베이스 백업 및 복구 정책 - 초기 데이터의 구축 - 기존 데이터의 전환 - 무결성, 데이터 보안성 | 요구사항정의서 | C | 1 |  | 0
|  | 15 | 데이터 모델링 과정에 적절한 도구(Case)를 사용하였습니까? | 도구사용여부 | C | 1 |  | 0
|  | 16 | 데이터의 흐름이 명확하게 정의되어 있습니까? - 프로세스별 입/출력 데이터 - 프로세스간 공유/연계 데이터 | 데이터흐름도 인터페이스 관계도 | C | 1 |  | 0
|  | 17 | 데이터 모델 설계 기준이 적절히 설정되었습니까? - 데이터베이스 설계 표준 지침 - 데이터 모델 설계 지침 - 일관성, 가독성 및 이해관계자의 의사소통 | 개발표준 데이터베이스 설계표준 | A | 1 |  | 0
|  | 18 | 엔티티가 빠짐없이 도출되고 상세하게 정의되어 있습니까? - Entity 속성에 대한 Domain 정의 - Entity의 모든 속성에 대한 Type과 Length 정의 - 동일 속성에 대한 일관성 | 엔티티목록 엔티티정의서 | A | 1 |  | 0
|  | 19 | 엔티티를 유일하게 식별할 수 있도록 기본키(Primary Key)가 정의되고, 관련 외부키(Foreign Key)가 표현되어 있습니까? | 엔티티관계도(ERD) | A | 1 |  | 0
|  | 20 | 엔티티간의 관계가 정확히 표현되어 있습니까? - 엔티티간 관계에 대한 기수성(Cardinality) 및 선택성(Optionality) - 엔터티간의 필요없는 관계설정 배제 - N:N 관계 제거 | 엔티티관계도(ERD) | A | 1 |  | 0
|  | 21 | 엔티티 관계도에 대하여 정규화(Normalization) 검증작업이 수행 되었습니까? | 엔티티관계도(ERD) | C | 1 |  | 0
|  | 22 | 제반 코드는 통합관리 되도록 체계적으로 정의되어 있습니까? - 현재 운영중인 시스템 공통코드 파악 - 데이터 타입, 코드체계, 부여규칙 | 코드정의서 | C | 1 |  | 0
|  | 23 | 작성된 프로세스 모델에 대해 관련 엔티티의 연관성(CRUD Metrix)을 확인 하였습니까? - 프로세스 및 엔티티의 연관의 적합성 (생성, 조회, 수정, 삭제 관계) - 프로세스 및 엔티티 누락여부 | CRUD 매트릭스 | C | 1 |  | 0
|  | 24 | 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 명확히 분석되었습니까? - 데이터 접근권한 및 통제 - 데이터의 중요도 및 데이터 암호화 대상 | 엔티티정의서 | C | 1 |  | 0
| 시스템 아키텍처 및 보안 | 25 | 현행 시스템 및 신규시스템에 대한 운영환경이 충분히 분석되었습니까? - 현행 및 신규 시스템 운영환경 - 현행 시스템의 주요 정보자원 현황 - 신규시스템 구축시 정보자원 소요현황 | 시스템구성도 시스템 아키텍처정의서 | C | 1 |  | 0
|  | 26 | 시스템의 구성 및 아키텍처 등에 대한 사용자 요구사항이 충분히 도출되고 명세화되었습니까? - 시스템 성능 - 가용성 및 확장성 - 보안 및 안정성 | 요구사항정의서 | B | 1 |  | 0
|  | 27 | 시스템 보안요건이 분석되었습니까? - 조직의 중요자산 보호 (보안사고 유발 가능성 검토) - 보안 목표 및 보안 범위를 명확히 규정하고 이를 달성 달성 하기 위한 분석활동 | 시스템구성도 시스템 아키텍처정의서 시스템 보안정책 | B | 1 |  | 0
|  | 28 | 사용자 접근통제 및 보안에 대한 분석을 수행하였습니까? - 보안요구사항 분석의 적정성 - 사용자별/그룹별 접근권한, 감사기능 - 사용자 인증방법 및 절차 | 시스템구성도 시스템 아키텍처정의서 시스템 보안정책 | B | 1 |  | 0
|  | 29 | 목표시스템의 아키텍처 구성요소에 대한 검증이 수행되었습니까? - 아키텍처(하드웨어, 시스템소프트웨어, 네트워크), 패키지, 개발도구에 대한 기술적인가능성 및 성능 검증 | 시스템구성도 시스템 아키텍처정의서 | C | 1 |  | 0
|  | 30 | 목표시스템에 대한 아키텍처가 수립되었습니까? - 시스템 구성을 이해하기 쉽도록 도식화 여부 - 하드웨어 구성 및 용량 산정 - 시스템 소프트웨어 구성 및 선정 - 네트워크 구성 및 대역폭 - 패키지 도입 타당성 및 최적 제품 선정방안 - 운영관리 용이성 | 시스템구성도 시스템 아키텍처정의서 | A | 1 |  | 0
설계 | 응용시스템 | 1 | 착수시 정의된 설계 산출물은 누락없이 모두 작성 되었습니까? | 산출물목록 | A | 1 |  | 0
|  | 2 | 설계산출물이 분석산출물로부터 추적가능하고 일관성을 유지하고 있습니까? - 프로그램 목록, 프로그램 명세서 - 전환프로그램 목록, 전환프로그램 명세서 - 엔티티목록, 테이블목록, 테이블정의서, 물리 DB Table - DB Obejct 정의서, 물리 DB Object | 분석/설계 산출물 | A | 1 |  | 0
|  | 3 | 설계산출물이 고객의 요구사항을 모두 반영하여 작성 되었습니까? | 요구사항추적표 | A | 1 |  | 0
|  | 4 | 개발 아키텍처에 대한 표준이 적절히 설정되었습니까? - 개발 아키텍처 정의 - 개발 환경 설정 - 프로그램 명명 규칙 - 프로그램 코딩 표준 - 화면 / 보고서 인터페이스 표준 | 개발표준 | A | 1 |  | 0
|  | 5 | 프로그램 목록은 일관성 있게 작성되고 진척관리를 위해 활용되고 있습니까? - 프로그램명, 프로그램 ID 일관성 - 유형, 난이도 식별 - 작성자, 완료예정일, 실제 완료일 등 진척사항 관리 | 프로그램목록 서버모듈목록 | A | 1 |  | 0
|  | 6 | 중복개발 방지를 위하여 공통부분은 모듈화하여 설계 하였습니까? - 공통 팝업 / 서버모듈 / Stored Procedure / Function / Utility - 재사용 가능성 | 공통모듈목록/설계서 | B | 1 |  | 0
|  | 7 | 시스템의 메뉴구조가 정의되어 있으며, 관련 화면별 권한그룹이 설정되어 있습니까? | 메뉴구조도 | C | 1 |  | 0
|  | 8 | 화면/보고서 설계시 사용자 인터페이스는 일관성을 유지하고 있습니까? - 용도 기술 - 이해를 돕기위한 설명 | 화면레이아웃 보고서 레이아웃 | B | 1 |  | 0
|  | 9 | 프로그램설계서는 코딩하기에 충분하게 상세히 작성 되었습니까? - 개발자 이해 여부 - 가독성 - 연관 테이블, 이벤트 처리내용, 주요 처리로직의 구체성 및 명확성 - 전달 Parameter, Return 값, 호출형태, 호출명 등 식별 | 프로그램 명세서 서버모듈 명세서 | A | 1 |  | 0
|  | 10 | 내부 및 외부시스템과 인터페이스 상황이 파악되고 이에대한 정의가 작성 되어 있습니까? - 연계 시스템 / 기능/ 데이터의 확인 - 인터페이스 정보, 송수신 정보 - 인터페이스 방식, 인터페이스 주기, 예상건수, 구현언어 등 식별 - 통합 인터페이스 구성도 작성 확인 | 시스템인터페이스정의서 시스템인터페이스구성도 | A | 1 |  | 0
|  | 11 | 단위 테스트 계획이 명확히 수립되어 있습니까? - 테스트 환경, 절차, 시나리오, 데이터 등 | 단위테스트계획서 통합테스트계획서 | C | 1 |  | 0
| 데이타베이스 | 12 | 데이타 모델에서 정의된 엔티티와 속성이 논리DB설계 단계에서 테이블과 열로 모두 전환되어 작성되었습니까? - 테이블 ID, 속성 ID 일관성 - 데이터 유형, Null 표시, PK여부, 초기값 등 식별 | 엔티티정의서 테이블정의서 | A | 1 |  | 0
|  | 13 | 무결성 규칙이 정의되어 산출물에 반영 되어 있습니까? - 속성무결성 규칙의 일관성 - 참조무결성 규칙의 반영 | 테이블정의서 | B | 1 |  | 0
|  | 14 | 데이터 모델링의 일관성있는 설계를 위해 자료사전이 정의되어 있습니까? | 자료사전 | B | 1 |  | 0
|  | 15 | 인덱스를 부여하기 위한 기준이 마련되고 인덱스 설정이 설계서에 반영되어 있습니까? - 인텍스명의 일관성 - 인덱스를 구성하고 있는 컬럼 | 인덱스정의서 | B | 1 |  | 0
|  | 16 | 데이터베이스 용량이 계산근거에 따라 산정되었습니까? - 초기자료건수, 발생주기, 발생건수, 보관기준, 데이터 총건수 등 식별 - 초기량, 증가량, 최대량 산정 - 테이블스페이스 정의 | 물리DB사양서 | C | 1 |  | 0
|  | 17 | DB Object에 대한 목록 및 명세서가 작성되었습니까? - View, Stores Procedure, Function, Triggger, Sequence, DB Link 등 | DB Object 정의서 | C | 1 |  | 0
|  | 18 | 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 설계에 반영되었습니까? - 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용 | 테이블정의서 | C | 1 |  | 0
|  | 19 | 데이터베이스에 대한 백업 및 복구 계획이 수립되었습니까? - 백업대상, 매체, 주기, 방법, 절차 - 복구시기, 방법, 절차 - 유실 데이터의 처리 | 백업 및 복구계획서 | C | 1 |  | 0
|  | 20 | 초기 데이터 구축 계획이 수립되어 있습니까? - 구축 데이터 범위 및 구축량 - 데이터 수집 방법 - 데이터 구축에 대한 책임과 역할 | 초기 데이터 구축계획서 | C | 1 |  | 0
|  | 21 | 기존 데이터 전환(이관)계획과 절차가 명세화되어 있습니까? - 전환 데이터 및 우선순위 - 전환 매핑 규칙 및 프로그램 개발 - 기존 데이터 및 전환 데이터의 검증 - 예외 데이터 처리 규칙 - 데이터 전환에 대한 책임과 역할 - 데이터 복구 대책 - 데이터 전환 시간 / 검증시간 | 전환계획서 | A | 1 |  | 0
|  | 22 | 데이터 전환 프로그램의 목록 및 명세서, 매핑정의서가 작성되어 있습니까? - Source, Target 테이블간의 Mapping, 전환 방법, 전환 담당자 | 전환프로그램목록 전환프로그램명세서 매핑정의서 | A | 1 |  | 0
|  | 23 | 데이터 전환 산출물간의 일관성이 유지되고 있습니까? - 전환프로그램 목록, 전환프로그램 명세서 | 전환 산출물 | B | 1 |  | 0
|  | 24 | 데이터 전환 작업이 계획대로 수행되고 그결과에 대해 관련자의 검토가 수행 되었습니까? - 유효값 검증, 코드 Domain 검증, 논리적 오류값 정제 여부 검증, 코드 변환, 변환 결과논리적 정합성, RI(Referential Integrity)검증, 집계값 검증, 금액 검증, 화면/장표 검증, 원천비교 건수 검증 | 전환 결과서 | A | 1 |  | 0
| 시스템 아키텍처 및 보안 | 25 | 시스템 구성요소에 대한 설계가 충분히 이루어졌습니까? - 시스템 구성요소의 분할 및 배치 - 시스템 계층 분할 및 계층간 인터페이스 설계 - 시스템 구성도 - 시스템 안정성 (클러스트링, 이중화 등) | 시스템구성도 시스템 아키텍처 정의서 | A | 1 |  | 0
|  | 26 | 시스템 보안에 대한 설계가 수행되었습니까? - 보안 솔루션 - 네트워크, 서버/클라이언트에 대한 보안 | 시스템구성도 시스템 아키텍처 정의서 시스템 보안정책 | C | 1 |  | 0
|  | 27 | 사용자 접근통제 및 보안에 대한 설계를 수행하였습니까? - 사용자별/그룹별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용 | 시스템구성도 시스템 아키텍처 정의서 시스템 보안정책 | C | 1 |  | 0
|  | 28 | 시스템 설치 및 검증 계획이 수립되고 실시되었습니까? - 각종 도입 장비에 대한 설치계획 - 설치 후 각 장비의 요구사항에 대한 검증 방법 및 절차 | 시스템구성도 시스템 아키텍처 정의서 시스템 보안정책 | C | 1 |  | 0
|  | 29 | 시스템 구축완료 후 실제 운영환경으로 전환하기 위한 계획이 적정하게 수립되었습니까? - 유사사례 및 기술/업무적 특성에 따른 위험요인 분석 - 시스템 및 업무 특성을 고려한 전환계획 - 시스템 전환 절차/방법, 검증계획 - 문제 발생시 복구 및 업무처리 계획 | 시스템 전개 계획서 | A | 1 |  | 0
구현 | 응용시스템 | 1 | 착수시 정의된 설계 산출물은 누락없이 모두 작성 되었습니까? | 산출물목록 | A | 1 |  | 0
|  | 2 | 구축산출물이 분석 및 설계산출물로부터 추적가능하고 일관성을 유지하고 있습니까? - 화면/보고서목록, 실제 구현화면 - 메뉴구조도, 실제 구현메뉴 - 프로그램 명세서, 프로그램 파일 | 분석/설계/구축 산출물 | A | 1 |  | 0
|  | 3 | 구축산출물이 고객의 요구사항을 모두 반영하여 작성 되었습니까? | 요구사항추적표 | A | 1 |  | 0
|  | 4 | 프로그램이 표준 및 화면 설계에 맞게 일관성 있게 구현 되었습니까? - 화면의 구성요소(기능키, 메뉴, 항목 등)의 적정성 - 입력필드의 유효성 체크 - 필수입력, 선택입력, 읽기전용에 대한 구분 | 프로그램UI | A | 1 |  | 0
|  | 5 | 각 프로그램 파일의 헤더에 프로그램 관련 정보를 포함하고 있으며 주석(Comment)은 적절하게 작성되어 있습니까? - 헤더정보 : 프로그램명, 용도, 작성자, 작성일자, 변경일자, 기타정보 등 - 주석표시율 | 프로그램 파일 | C | 1 |  | 0
|  | 6 | 내부 및 외부시스템과 인터페이스가 정확히 구축되었습니까? - 연계 시스템 / 기능/ 데이터의 확인 - 연계 데이터, 방식, 주기 | 구축된 인터페이스 | B | 1 |  | 0
|  | 7 | 단위테스트 계획에 의해 단위 테스트가 반복적으로 수행되고, 완료여부를 인식할수 있는객관적인 자료가 있습니까? - 실제결과, 결함유형, 심각도, 해결방안, 조치확인 - 실제로 근접한 데이터량을 기준으로 테스트 실시 - 응답시간 측정 | 단위테스트결과서 | A | 1 |  | 0
|  | 8 | 테스트 환경이 실제 운영환경을 반영 및 구축되어 테스트가 준비되었습니까? - 테스트 환경 구축 및 실제 운영환경의 반영여부 - 테스트 데이터의 확보 | 테스트 환경 | B | 1 |  | 0
|  | 9 | 통합 테스트 계획서가 작성되었습니까? - 통합 테스트 유형 및 범위 - 테스트 환경, 절차, 시나리오, 데이터 | 통합테스트 계획서 | A | 1 |  | 0
|  | 10 | 통합 테스트는 수립된 계획에 따라 실시되며 그 결과가 기록, 관리되고 있습니까? - 통합 테스트 유형 및 범위 - 테스트 환경, 절차, 시나리오, 데이터의 적용 | 통합테스트 결과서 | A | 1 |  | 0
|  | 11 | 통합 테스트를 통해 내부/외부 간의 연계 및 구축된 시스템간의 기능 완전성과 데이터 무결성이 확보되었습니까? - 내부 시스템(컴포넌트) 간의 연계 및 통합 - 외부 시스템간의 연계 기능 완전성 - 연계 데이터의 무결성 - 합산 / 통계 데이터의 정확성 | 통합테스트 결과서 | A | 1 |  | 0
|  | 12 | 통합 테스트 결과에 대한 고객과의 검토 및 승인이 있었습니까? | 통합테스트 결과서 | A | 1 |  | 0
| 데이타베이스 | 13 | 물리데이터베이스가 설계서와 동일하게 생성되고 유지관리되고 있습니까? - 테이블 중복, 동일필드 일치성 여부 판단 - 테이블 정의서, 인덱스 정의서, DB Object 정의서, 물리 DB | 데이터베이스 | A | 1 |  | 0
|  | 14 | 성능을 고려하여 데이터베이스가 구축되었습니까? - 각종 데이터베이스 관련 설정 - Memory, Contention, Disk I/O, Archive Mode, Optimizer Mode, 사용자 관리,Tablespace관리, Redo Log관리, Control file관리 등) | 데이터베이스 | B | 1 |  | 0
|  | 15 | SQL 성능향상을 위한 튜닝을 실시하고 관련자료를 문서화 했습니까? - Index 재설정, 비정규화 등 | SQL튜닝보고서 | A | 1 |  | 0
|  | 16 | 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 설계에 맞게 구축되었습니까? - 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용 | 데이터베이스 | C | 1 |  | 0
| 시스템 아키텍처 및 보안 | 17 | 시스템 도입계획 및 설계에 따라 도입/설치 되었습니까? - 계획 대비 도입장비의 적합성 - 시스템 및 각종 소프트웨어 설치 - 보안 솔루션 | 시스템 설치 계획/결과서 | A | 1 |  | 0
|  | 18 | 시스템의 구성요소에 대한 검증이 이루어졌습니까? - 시스템간의 호환성 검증 - 사양 대비 시스템 성능, 안정상, 가용성, 보안성 검증 | 시스템 검증 결과 | C | 1 |  | 0
|  | 19 | 사용자 접근통제 및 보안 사항이 구축되었습니까? - 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용 | 구축된 접근통제 및 보안 | C | 1 |  | 0
|  | 20 | 시스템 테스트 계획서가 작성되었습니까? - 시스템 테스트 유형((보안, 성능, 스트레스, 볼륨, 부하 등) 및 범위 - 테스트 환경, 절차, 시나리오, 데이터 | 시스템 테스트 계획서 | B | 1 |  | 0
|  | 21 | 시스템 테스트는 수립된 계획에 따라 실시되며 그 결과가 기록, 관리 되고 있습니까? - 시스템 테스트 유형별 시나리오, 데이터, 결과 관리의 적정성 - 테스트 결과에 따른 오류 개선 | 시스템 테스트 결과서 | B | 1 |  | 0
|  | 22 | 통합 및 시스템 테스트 결과를 반영하여 시스템 최적화가 이루어졌습니까? - 성능 튜닝 대상 선정, 방법, 일정 등 계획 / 결과 - 시스템 파라미터, 응용시스템 등 성능개선을 위한 최적화의 계획 및 실시 여부 - 튜닝 전후에 대한 성능 평가 | 시스템 성능 계획/결과서 | B | 1 |  | 0
테스트 | 응용시스템 | 1 | 착수시 정의된 구현 산출물은 누락없이 모두 작성 되었습니까? | 산출물목록 | A | 1 |  | 0
|  | 2 | 인수테스트 수행여부에 대한 고객과의 합의가 이루어졌습니까? | 회의록 | A | 1 |  | 0
|  | 3 | 사용자 인수테스트 계획서가 작성되었습니까? - 사용자 테스트 환경, 절차, 시나리오, 데이터 | 인수테스트계획서 | A | 1 |  | 0
|  | 4 | 인수테스트는 고객의 주관하에 실시되고, 그 결과가 기록, 관리되고 있습니까? | 인수테스트결과서 | A | 1 |  | 0
|  | 5 | 사용자 및 운영자 교육은 교육계획에 따라 시행되고 그 결과를 기록, 관리하였습니까? - 교육 일정 및 내용, 준비사항, 교육 참석자, 출석확인 등 - 인수인계 | 교육훈련계획서 | B | 1 |  | 0
|  | 6 | 사용자 매뉴얼은 충실하게 작성되었습니까? - 시스템 구성도, 주요 기능 - 시작 및 종료방법, 화면구성 설명, 사용자 및 권한관리 - 화면목록, 화면설명 - Helpdesk - 사용자매뉴얼이 작성된 화면수, 실제 구현된 화면수 비교 | 사용자매뉴얼 | A | 1 |  | 0
|  | 7 | 운영자 매뉴얼은 충실하게 작성하였습니까? - 시스템 구성도, 시스템 기능 및 성능, 하드웨어 / 소프트웨어 / 네트워크 구성 - 개발 및 운영환경, 시스템 설치 방법, 서버 시작과 정지, 운영화면 설명, 보안 및 통제,장애 및 조치사항, 비상연락망 - 배치프로그램 운영, 데이터베이스 백업대상, 백업주기 및 운영절차 등 - 주요 업무처리 흐름 | 운영자매뉴얼 | A | 1 |  | 0
|  | 8 | 시스템을 운영하는데 필요한 모든 하드웨어와 소프트웨어, 구현된 응용시스템이 완전하게설치 및 배포되었습니까? - 서버, 시스템 소프트웨어 설치 - 사용자 응용 프로그램 설치 및 배포 | 시스템 설치 보고서 | C | 1 |  | 0
|  | 9 | 데이터 전환이 적정하게 이루어지고 검증되었습니까? - 데이터 전환 수행 및 결과의 적정성 검증 | 전환 데이터 | A | 1 |  | 0
|  | 10 | 업무 및 시스템 전개가 적정하게 수행되었습니까? - 시스템 오픈 전후 데이터의 일관성 유지 - 기존 처리 업무의 연결성, 연속성 확보 - 시스템 특성에 따른 시스템 전개 및 검증 수행 | 시스템 전개 결과 | A | 1 |  | 0
|  | 11 | 최종인도 산출물에 대하여 고객의 승인을 획득하고 고객에게 인도할 준비가 되었습니까? - 사용자 요구사항 및 사업목표의 달성 여부 - 사용자 및 이해관계자의 참여 | 검수확인서 | A | 1 |  | 0

## 작성지침
< 작성 지침>
○ 품질평가 전에 프로세스 체크리스트 점검항목을 프로젝트 특성 및 상황에 맞게 조정 및 추가한다.
- 점검항목별 중요도를 체크한다.
- 해당사항 없는 점검항목을 표시한다.
- 필요한 경우 점검항목을 추가한다.
○ 프로세스 체크리스트 각 점검항목에 대해 아래의 "평가기준" 을 활용하여 점수를 부여한다.
○ 검토의견을 간단히 기록한다.
○ 프로세스 체크리스트는 수행활동별 절차서를 참조하여 작성한다.
※ 평가기준
| 평가상한 | 평가 | 평가기준
| ~5점 | 우수 | 점검항목이 완전하게(Fully) 충족됨
우수사례(Best Prantice)로 선정됨
표준을 준수함
내용이 이해하기 쉽고, 상세히 작성되어 누락이 없음
기한을 준수함
관련자의 승인 및 검토가 수행됨
점검항목에 대한 활동이 문서화되어 있으며 실제 수행됨
계획대비 지연없이 추진됨
목표대비 90%이상 달성됨
관련 활동의 측정 및 추적이 용이함
| ~4점 | 양호 | 점검항목이 대부분(Largely) 충족됨
표준을 대부분 준수하나 일부 지켜지지 않음
내용이 이해하기 쉽고, 상세히 작성되어 있으나 일부 누락됨
기한 1개월 이내 준수함
점검항목에 대한 활동이 문서화되어 있으며 일부 누락됨
계획대비 5%내에서 추진됨
목표대비 80%이상 달성됨
관련 활동의 측정 및 추적이 비교적 용이함
| ~3점 | 보통 | 점검항목이 일부(Partially) 충족됨
표준을 일부 준수함 / 표준이 잘못 설정되었으나 일관성있게 관리됨
내용이 일부 상세히 작성되지 않으며 내용파악이 어려움
기한 2개월 이내 준수함
점검항목에 대한 활동이 문서화되어 있으나 실제 수행되지 않거나 일부 관리를 위해 사용됨
계획대비 10%내에서 추진됨
목표대비 70%이상 달성됨
관련 활동의 측정 및 추적이 다소 어려움
| ~2점 | 미흡 | 점검항목이 미흡하게 수행되거나 거의 수행되지 않음
표준이 거의 준수되지 않음 / 표준없이 경험에 의해 관리됨
내용이 대부분 상세히 작성되지 않으며 내용 파악이 어려움 / 내용의 50%이상이 누락됨
기한 3개월 이내 준수함
점검항목에 대한 활동이 문서화되어 있지 않으며, 일부 관리를 위해 사용됨
계획대비 20%내에서 추진됨
목표대비 60%이상 달성됨
관련 활동의 측정 및 추적이 어려움
| ~0점 | 부적정/수행안함 | 점검항목에 대한 활동을 실제 수행하지 않음
표준이 없음
내용이 작성되지 않음
기한대비 3개월을 초과함
관련자의 승인 및 검토가 수행되지 않음
계획이 수립되지 않음
목표대비 60%미만 달성됨
관련 활동의 측정 및 추적이 불가능함
| N/A | 해당사항없음 | 점검항목에 대해 전혀 관련이 없음
※ 평가예
○ 점검항목별 결과에 적합한 평가기준을 찾아내어 해당 점수를 부여한다.
단, 제시한 점수는 상한 점수이며 감점요인이 있는 경우 조정이 가능하다.
○ 점검항목에 대한 평가기준이 여러 개인 경우, 평가기준을 모두 만족할 때 해당 점수를 부여한다.
○ 일부 만족하지 못하는 경우에는 해당 점수에서 한단계 낮추거나, 두점수의 평균을 구한 후 반올림 처리한다.
(점검항목 예) 요구사항 기술서 고객승인
- 요구사항 기술서가 완전하게 작성되었으나 고객승인을 받지 못한 경우 :
4점 (내용은 5점, 승인은 0점에 해당되므로 5점에서 1단계 떨어진 4점 적용 - 각각의 점수가 차이가 많이 나는 경우)
- 요구사항 기술서의 내용이 일부 누락되었지만 상세하게 작성되고 고객승인을 받은 경우 :
5점 (내용은 4점, 승인은 5점에 해당되므로 평균점수인 4.5점을 반올림하여 5점 적용 - 각각의 점수가 차이가 적게 나는 경우)
- 요구사항기술서가 내용이 상세히 정의되고 고객승인 받은 경우 : 5점 (모두 만족)
※ 종합평가 시 평가 등급
| 점수 | 평가등급
| 50점 미만 | 부적정
| 50~60점 미만 | 미흡
| 60~80점 미만 | 보통
| 80~90점 미만 | 양호
| 90이상 | 우수
* 종합평가 = 프로세스 체크리스트 평가 + 산출물체크리스트 평가
* 참조문서 : 정보시스템 감리점검 해설서 V1.0(한국전산원)