## 표지
프로젝트명
제안계획서
Phase : 컨설팅단계
Author : 홍길동
Date : 2022.3.29
Version : 1.0
| 구분 | 소속 | 역할 | 담당자 | 확인일 | 확인
작성
동료검토
검토
인수/승인

## 개정이력
개정 이력
Project | 프로젝트명
Phase | 컨설팅 | Author | 홍길동 | Date | 2022-03-29 | Version | 1.1
버전 | 날짜 | 변경사유 |  | 변경내용 |  |  | 작성자 | 승인
0.1 | 2021-09-01 | 최초 작성 |  |  |  |  | 홍길동

## 이슈사항
# | 구분 | 이슈사항 | 세부내용 | 작성자 | 비고
1 | 표준수립 | 공사 DA 관련 자료 요청 - 계정및 접속 환경 필요 | 표준절차 준용 일정이 지연되지 않도록 공사가 지원 - DBA 필요
2
3
4
|  | 표준체계 | 워터마크 이슈 논의 필요
|  | 기타 사항 | 다양한 마이크로서비스 추가 고민필요 예시:번역기

## 목차
프로젝트명 제안 목차
제안 목차 |  | 과업내용 | 진행율 | 장수 | 담당자 | 세부내용 | 비고
I. | 제안사 일반현황 |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
II. | 전략 및 방법론 |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
III. | 기술 및 기능 |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
IV. | 성능 및 품질 |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
Ⅴ. | 프로젝트 관리 및 지원 |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
Ⅵ. | 하도급 계획 적정성 및 기타 |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
|  |  | 0% | 1
합계 |  |  | 0% | 92 |  | 200장내외

## 제안일정
프로젝트명 제안 일정
주요일정 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주요작업/산출물
• 16일 초도미팅 • 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  |  | 초도미팅 | 목차정리 업무분배
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 이슈미팅 |  |  |  | 1차 취합
| 27 | 28 | 29 | 30 | 2021-07-01 | 2 | 3
|  |  | 2차 리뷰 |  | 작업미팅 | 최종 리뷰 출력 투찰 | 발표본 작업
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
제안서 제출
제안공고/접수일정 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
• 06/10 사전공고 • 06/14 본공고 • 07/04 제안서 마감 • 07/09 제안 평가 • 07/14 제안결과 발표
역할분담
• 제안서 작업 : • 자료 취합 : • 콘텐츠 : • 디자인 : • 견적/제출서류 : • 개발검토 : • 검토 :
• 제안 발표

## 제출서류
□ 입찰참가 등록신청 구비서류
항 목 | 제출수량 | 비 고 | 평가항목
□ 제안서 및 가격입찰 구비서류
제안 | 제출수량 | 비 고
□ 부속자료철 (제안서와 분리하여 제본(바인딩) 제출)
제안 | 제출수량 | 비 고

## 배점
평가항목 | 세부평가항목 | 평가기준 | 배점 | 발표 장표 유무 | 항목 | 평가요소 및 평가점수 |  |  |  | 배점
전략 및 방법론 (10) | 사업 이해도 및 추진전략 | - 대상업무 목표 및 내용의 이해도 - 업무분석 체계의 명확성 - 제안요청서와의 부합성 - 목표시스템 구성의 적정성 - 추진전략의 창의성 - 추진전략의 타당성 | 5 | ○ | 누계실적 | - 유사사업에 대한 누계 실적 (입찰공고일 기준 최근 3년간 실적, 부가세 포함) |  |  |  | 5점
| 적용기술 및 방법론 | - 적용기술의 확장성 - 적용기술의 실현가능성 - 표준 프레임워크 적용 방안 - 개발(적용) 방법론의 타당성 및 적용 가능성 등 | 5 | QA로 대응 |  | 20억 이상 | 20억 미만~ 15억 이상 | 15억 미만~ 10억 이상 | 10억 미만~ 6억 이상
기술 및 기능 (30) | 시스템 장비구성 요구사항 | - 클라우드 인프라 구성방안 및 요구규격 준수 타당성 - 마이크로서비스 아키텍처 구축방안의 적정성 - 클라우드 인프라 구축‧운영‧관리 방안의 적정성 | 5 | 클라우드 인프라 구축 타당성 |  | 5 | 4.5 | 4 | 3.5
| 기능 요구사항 | - 기능 요구사항 분석의 구체성 - 기능 구현 방안의 적정성 - 기능 구현에 적합한 인력과 조직구성 방안의 적정성 (클라우드, MSA 관련 제반 전문지식 및 구축경험을 갖추고 있는 수행인력 투입 등) | 5 | 클라우드, MSA 전문가 투입 투입인력 사진과 함께 이력 1. 클라우드 전문가 2 MSA 전문가 3. 콘텐츠 전문가 4. CMS 전문가 | [주]① 유사사업 인정범위 : 마이크로서비스아키텍처 기술기반의 시스템구축 사업 - 개발 과업이 포함되지 않은 단순 구성품(H/W, S/W 등) 공급, ISP, 데이터 구매 사업 등은 제외 - 유사사업 수행실적(누계 및 단일)은 모두 부가가치세를 포함한 금액이며, 장기계속계약의 경우 총 실적 금액의 연도별 평균금액을 적용함 ② 실적인정 증빙 : 실적증명서, 계약서 등의 증거서류를 제출한 사업을 기준으로 평가(단, 이행이 완료된 실적만 인정) - 용역건별 실적자료에 대해 ｢소프트웨어진흥법｣ 제24조에 따라 “한국소프트웨어산업협회”에서 발행한 SW사업수행실적확인서를 제출하거나, 발주처 발행 실적확인서 제출 - 국내 소재업체의 수행실적 중 공공기관 이외의 수행 실적은 원본이 확인된 해당용역의 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등을 첨부한 경우에 평가하고, 특히 필요한 경우 공급받는 자의 인감증명(법인 또는 개인)을 첨부한 거래사실 확인서를 제출 - 국외 소재업체의 수행실적도 국내 소재업체에 준하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증빙자료 첨부를 생략할 수 있음 - 이행실적에 대한 입증책임은 입찰참가업체가 부담하며 실적확인이 어려운 경우에는 실적을 인정하지 아니함
| 보안 요구사항 | - 보안요구사항 분석 및 방안의 타당성 - 사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책 - 소프트웨어 개발보안을 위한 보안약점 진단도구 사용방안, 개발절차 및 방법의 적절성 - 안정적인 시스템 운영을 위해 제시하는 각종 백업/복구 및 장애대응 대책 - 자료·장비·네트워크 보안대책 - 누출금지 대상정보 등 정보유출 방지를 위한 관리방안 - 해킹에 대비한 업체의 보안관리/통제 - 사이버테러 대응 방안 및 체계의 적정성 | 5 | KT 클라우드 설명 시 보안 관련 설명 KT클라우드 보안인증 마크 등 설명
| 데이터 요구사항 | - 기존 시스템에서 관리중인 데이터 이관계획의 구체성 - 이관 데이터의 검수 및 데이터 품질기준 준수계획 적정성 - 시스템 이관을 위한 수행체계 구성의 적정성 | 5 | 1. 데이터 이관 방법 2. 데이터 검수 방법
| 시스템 연계 | - 기존 시스템을 활용중인 서비스 채널 대상 신규시스템으로의 연계모듈 제공방안의 적정성 | 5 | VK, 대구석 연계
| 컨설팅 요구사항 | - 관광정보 표준관리체계 수립계획의 적정성 - 정보자원 분류체계 및 메타데이터 관리체계 수립계획 적정성 - 공공저작물 관리지침 수립 및 관광정보 운영규정 현행화 지원계획의 적정성 | 5 | 데이터 표준 수립 (전문가)
성능 및 품질 (20) | 성능 요구사항 | - 요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안의 구체성 - 성능검증 방법론 및 분석도구의 적정성 - 성능지연에 대한 보완대책 및 기술지원 방안 적정성 | 5 | KT 클라우드 설명 시 성능관련 설명
| 테스트 요구사항 | - 개발 도구 및 구현 방안, 테스트 방안 등의 적절성 - 분석·설계·구현·테스트 등 각 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토 방안 계획의 구체성 | 5 | -
| 품질 요구사항 | - 품질보증계획의 적정성 (단계별 품질요구 사항의 점검 및 검토 방안의 구체성) - 품질관리 및 관리운영(백업/복구 및 장애대응 등) 방안의 구체성 및 적정성 | 5 | 소나큐브
| 제약사항 | - 목표 시스템 설계·구현·운영 관련 기술표준, 웹접근성, 개인정보보호, 감리대응 등 제약준수를 위한 계획수립 및 테스트 방안 구체성 | 5
프로젝트 관리 및 지원 (15) | 프로젝트 관리 및 일정계획 | - 사업추진에 적합한 수행체계 구성 여부 - 위험관리, 자원관리, 진도관리, 보안관리 형상관리, 문서관리 방안의 적정성 - 세부활동 도출 및 기간의 타당성 - 사업수행 조직 및 수행인력 구성의 적합성 | 10 | 조직도, 인력배치 강조 필요 MSA는 일반적인 조직구성으론 안됨 -> 분야별 전문가로 구성했음
| 교육훈련 및 하자보수 계획 | - 시스템 이용대상자별 교육훈련 방법, 내용, 일정의 적정성 - 지원 일정, 지원 체계, 일정의 적정성 - 시스템의 안정적 운영을 위해 장애대책 방안의 적정성 | 5
하도급 (5) | 하도급 계획의 적정성 | - 「소프트웨어진흥법령」에 따라 입찰 시 제출한 [서식11]의 소프트웨어사업 하도급 계획서에서 하도급에 참가하는 자의 하도급 금액 비율, 하도급 계약금액 비율이 본 사업의 규모, 목적 및 특성 등을 고려하여 적정한지 평가 - 다만, 하도급을 하지 않는 경우 또는 하도급 금액 비율이 100분의 10이하이면서 「하도급공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용할 계획이 있는 자는 최고등급을 부여 | 5 | 넥스트리, 유니에스 하도급 내용 설명
80
MSA 에 대한 친절한 설명 예시 설명 필요
RMS 에 대한 친절한 설명
Headless CMS 에 대한 친절한 설명
Dev/Ops 에 대한 설명
데이터 표준 관련 더블린코어 에 대한 설명

## 추진일정
추진단계 | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10
디지털관광자원 관리시스템 구축 및 운영
- 표준관리체계 수립
- 환경구축 (클라우드 인프라)
- 시스템 개발
- 데이터 이관 및 서비스 연계
- 매뉴얼 제작 및 활용 교육
- 시범서비스 및 홍보 지원

## 내부견적
구분 | 항목 | 세부내역 | 투입공수 | 담당 | 금액 | 배정금액 | 비고 | 구분 | 역할 | Task | 성명 | 등급 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 계 | 단가 | 금액 | 비고
개발비 | MSA기반수립 |  |  |  | 400000000 | 1060000000 |  | 총괄 | 총괄PM | 사업관리 총괄 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
| RMS개발 |  |  |  | 660000000 |  |  | MSA 설계/구축 | 모델링 | MS설계 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
운영비 | 데이터 이관 |  |  |  | 250000000 | 838000000 |  |  | RMS | RMS모델링 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
| 기존 시스템 연계 |  |  |  | 250000000 |  |  |  |  | 연계서비스 개발(VK/대구석) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
| 정보자원체계수립 |  |  |  | 160000000 |  |  |  | 클라우드 | 시각화 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
| 시스템운영 |  |  |  | 178000000 |  |  |  | 소계 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |  | 400000000
인프라 | H/W |  |  |  | 80000000 | 84000000 |  | RMS구축 | PM | Project Management, 이슈 관리, TOBE 전략, 커뮤니케이션 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
| S/W | 검색/보안/암.복호화/ |  |  | 4000000 |  |  |  | 기획PL | ASIS 분석, TOBE 전략, 정책 정의, 화면 정의, 컨텐츠 기획, 컴포넌트 정의, CMS 및 개발 커뮤니케이션 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
합계 |  |  |  |  | 1982000000 | 1982000000 |  |  | 기획 | ASIS 분석, TOBE 전략, IA, Structure, IA, 템플릿 및 컴포넌트 설계, Wireframe |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
[9 empty] | 기획 | 사용자 분석, 매뉴얼 작성, User Flow 설계, 컨텐츠 기획, Wireframe |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
[9 empty] | 기획 | 사용자 분석, 매뉴얼 작성, User Flow 설계, 컨텐츠 기획, Wireframe |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
[9 empty] | 디자인PL | Prototype, Layout Design, 매뉴얼 디자인 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 8000000 | 24000000
[9 empty] | 디자인 | 서브페이지 디자인 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 8000000 | 24000000
[9 empty] | 퍼블PL | Markup, CMS Publishing, HTML Guide, Motion Guide, HTML Coding | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 8000000 | 24000000
[9 empty] | 퍼블 | HTML Coding | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 8000000 | 24000000
[9 empty] | 퍼블 | HTML Coding | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 8000000 | 24000000
[9 empty] | 개발PL | Technical Director, ASIS 분석, TOBE 전략, 정책 정의, 기능 정의, 개발소스 정의, 내부 개발 커뮤니케이션 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
[9 empty] | 개발 | DB 현황 분석, 마이그레이션 계획 및 진행 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
[9 empty] | 개발 | CMS 화면 개발 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
[9 empty] | 개발 | CMS 화면 개발 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
[9 empty] | 개발 | CMS 화면 개발 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8000000 | 48000000
[9 empty] | 개발 | CMS 화면 개발 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8000000 | 48000000
[9 empty] | 소계 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 117 |  | 936000000
[8 empty] | 데이터 이관/ 연계 | 연계 | 공사 연계 지원 작업 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
[9 empty] | 연계 | 대구석 시스템 연계 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
[9 empty] | 이관 | 콘텐츠 개발 전문가 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
[9 empty] | 이관 | 관광정보 전문가 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8000000 | 80000000
[8 empty] | 자원체계 수립 | 표준화작업 | 관광정보 전문가 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 8000000 | 52000000
[9 empty] | 표준화작업 | 학계 전문가 |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | 8000000 | 24000000
[9 empty] | 표준화작업 | 데이터/시스템 전문가 |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | 8000000 | 24000000
[9 empty] | 표준화작업 | 표준화 전문가 |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | 8000000 | 24000000
[9 empty] | 소계 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 55.5 |  | 444000000
[8 empty] | 인프라 | 인프라 |  | HW | [11 empty] | 1 | 72000000 | 72000000
[9 empty] | 인프라 |  | SW | [11 empty] | 1 | 3600000 | 3600000
[9 empty] | 소계 | [15 empty] | 75600000
[8 empty] | 합계 |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 23.5 | 25.5 | 25.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 222.5 |  | 1855600000
[8 empty] | 총합계(부가세포함) | [16 empty] | 2041160000

## 현안분석
현안 및 의견 | 분석점
공사 웹 앱 어플리케이션을 위해 생산되는 디지털 콘텐츠의 통합 아카이빙 매니지 먼트를 기본기능으로 하되 , 개발자와 콘텐츠크리에이터가 모두 편리하게 활용할 수 있고 , 옴니채널 마케팅과 고도화된 웹서비스에 대응할 수 있는 높은 자유도가 보 장된 CMS 필요 | • 강력하고 충실한 기본 기능 중심의 관리시스템 구축 • 위지윅 방식을 채택하여 최소 학습으로 운영 가능하도록 구축 • API 적용도 설정 방식으로 구현 가능하도록 추진
관광정보 DB 개방성과가 경영목표에도 들어가 있으며 중요하다 . POI 정보 이외에 사진 영상 콘텐츠도 표준화시켜서 지자체 , 업계 개방실적을 늘리는 것이 필요 | • 개방을 원할 경우 , 별도의 협의와 절차 없이 개방 가능 하도록 구축 • 관리시스템에 등록되는 모든 콘텐츠는 일정 형식과 규격을 지정하여 표준화 추진
너무 많은 부서들이 사진 영상 콘텐츠를 쏟아내고 있는데 담을 수 있는 그릇이 없 음 . 사용권한이 명료하게 보이는 플랫폼을 구축하여 예산의 비효율 절감해야 함 | • 미정제 콘텐츠 등록  콘텐츠 정제화  개방 여부 설정 순으로 진행 • 저작권 명시를 통해 저작권 유형별로 검색 가능하도록 구현 • 모든 콘텐츠를 웹 서비스 (API) 방식으로 활용하도록 하여 사용처 콘텐츠를 활용하 는 곳 를 실시간으로 관제하도록 구축
POI 를 지자체들도 참여하여 수정할 수 있으면 좋겠다는 의견이 있음 | • 지자체 /RTO, 관광기업 , 일반인 등 일정 자격을 갖춘 참여자들이 이용하도록 개방 화 추진
콘텐츠에 대한 기존 사내에서의 담론은 광범위하였으나 , DX 측면에서 디지털 콘텐 츠에 한정해야 함 . 디지털콘텐츠만 해도 사진 , 영상의 양적 폭발과 함께 질적 경쟁 력의 제고를 요구받고 있을 뿐 아니라 , AI 시대를 맞아 TourAPI 를 통해 개방하는 데 이터의 양과 질 모두 대폭 혁신을 요구받을 것임 | • 디지털 콘텐츠에 한해 등록 관리되도록 추진 • 사진 뷰어 , 동영상 플레이어 직접 제공 여부 검토 • 데이터 분석에 친화적인 구조로 구축 • 모든 콘텐츠가 반드시 API 를 통해 제공되도록 구현
CEO의 관점은 디지털콘텐츠의 자체생산뿐 아니라 플랫폼 비즈니스까지 염두에 두 고 있으며 쉽진 않지만 바람직한 방향이라고 봄 | • 향후 관광자원거래소와의 연계성을 염두에 두고 설계 추진 • RMS 에 의해 콘텐츠를 직접 생산하지 않더라도 콘텐츠를 수집 유통할 수 있는 순 환구조 구축
VK단일 어플리케이션만을 위한 솔루션기반의 CMS 로 운영되고 있다는 점 . 관리자 가 내용 텍스트와 이미지 수준의 콘텐츠 를 입력하면 그대로 서비스사용자 view 로 presentation 되는 편집기 기능으로 웹 1.0 시절의 컨셉에는 맞으나 , 동적 웹과 같이 브라우저 자체에서 데이터분석 , 편집 , 디자인을 자동화할 수 있는 최근의 프론트엔 드 프레임워크에서 사용하긴 더욱 어려움 | • 콘텐츠 관리 기능을 마이크로서비스로 작동되도록 구축 • 관광콘텐츠에 특화된 에디터 개발 추진 • UI( 템플릿 ) 관리 기능을 분리하여 구축

## 인력투입
1. 인력투입 상세 정보
구 분 |  | 견적단가 | 견적등급 | 직급 | 성명 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | 합 계 | 견적금액 | 비 고
[6 empty] | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월
공통 | 총괄PM | 18000 | 아키텍트 | [12 empty] | 10 | 180000 | bar: 8월 to 5월
| PMO | 11000 | 고급개발자 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 11000 | 고급개발자 | [12 empty] | 0 | 0
| MSA아키텍트 | 18000 | 아키텍트 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 6.5 | 117000
| 도메인 모델링 | 40000 | 아키텍트 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.9 | 116000
| Dev/Ops | 18000 | 아키텍트 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4.4 | 79200
| 퍼블리싱 | 9000 | 중급개발자 | [12 empty] | 0 | 0
CMS 구축 | 서비스 개발1팀 | 13000 | 특급개발자 | [12 empty] | 10 | 130000 | bar: 8월 to 5월
|  | 13000 | 특급개발자 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5.5 | 71500
|  | 9000 | 중급개발자 | [12 empty] | 8 | 72000 | bar: 9월 to 4월
|  | 6000 | 초급개발자 | [12 empty] | 8 | 48000 | bar: 9월 to 4월
합 계 | [5 empty] | 4 | 7 | 7.5 | 7 |  |  |  | 4.7 | 4 | 2 | 55.3 | 813700

## 인프라 외
2. 클라우드 인프라
구 분 |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | 합 계 | 비 고
|  | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월
KT 틀라우드 | 개발환경 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 14500
| 운영환경 |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 35500
| 소계 | 1000 | 1500 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 50000
0
0
0