## 표지
프로젝트명
정보구조도(IA)
Phase : 설계단계
Author : 홍길동
Date : 2022.3.29
Version : 1.0
| 구분 | 소속 | 역할 | 담당자 | 확인일 | 확인
작성
동료검토
검토
인수/승인

## 개정이력
개정 이력
Project | 프로젝트명
Phase | 설계 | Author | 홍길동 | Date | 2022-03-29 | Version | 1.1
버전 | 날짜 | 변경사유 |  | 변경내용 |  |  | 작성자 | 승인
0.1 | 2021-09-01 | 최초 작성 |  |  |  |  | 홍길동

## FO
프로젝트명 : Front Office IA(Information Architecture)
(P): 팝업, (L): 레이어 팝업, (T): 탭, (K): 링크,©: 화면영역
Seq | 구분 |  | Service Depth | [5 empty] | 화면정의 | [6 empty] | 주요 업무 및 기능 | 서비스범위 |  |  | 변경관리 | 비고
| 업무구분 | 메뉴그룹 | 1 depth | 2 depth | 3 depth | 4 depth | 5 depth | 6 depth | 화면 ID | 화면명 | 화면타입 | 공통사용여부 | 챗봇플로팅여부 | TOP플로팅여부 | 챗봇메시지노출여부 |  | MA | MW | PC
1 | 공통 | Intro | App Splash | [5 empty] | FO-CM-MS0001 | App Splash | Page | N | N/A | N/A |  | ■ 앱구동 시 노출 | Y | N

## BO
프로젝트명 : Back Office IA(Information Architecture)
(P): 팝업, (L): 레이어 팝업, (T): 탭, (K): 링크,©: 화면영역
Seq | 구분 |  | Service Depth | [6 empty] | 화면정의 |  |  |  | BA 담당자 | 진척률 | 상태 | 화면설계 1차 (계획) | 화면설계 1차 (실적) | 화면설계 컨펌일자 | 비고
| 업무구분 | 메뉴그룹 | 1 depth | 2 depth | 3 depth | 4depth | 5depth | 6depth | 7depth | 화면명 | 화면코드 | 화면타입 | 주요 업무 및 기능
1 | 공통 | Intro | 로그인 | [6 empty] | 로그인 및 안내 | CM_01_00000000 | PAGE | ㆍBO/PO 로그인 및 접속 관련 안내 페이지 ㆍ담당자 별 발급 받은 계정으로 로그인 | 노정원 | 100% | 컨펌완료 | 2021-09-03 | 2021-09-03