## 요구사항추적표_RTM
요구사항추적표_RTM
엠파시 사업 및 개발 방법론 표준 시트 (주식회사 엠파시)
요구사항 ID | 분류 | 요구사항 명칭 | 상세 요구 내용 | 수용 기준 (Acceptance Criteria) | 설계 컴포넌트 | 소스코드 파일 | 테스트 케이스 ID | 검증 상태
SFR-001 | 시스템기능 | SSO 단일 인증 | OAuth2 및 사내 LDAP 연동 로그인 | 유효한 사번으로 로그인 성공 시 JWT 발급 | AuthController | src/auth/AuthService.java | TC-AUTH-001 | 검증 완료
SFR-002 | 시스템기능 | 역할 기반 권한 통제 | sys_permission 기반 메뉴/버튼 인가 | 관리자/일반사용자 메뉴 동적 분기 노출 | PermissionInterceptor | src/sys/PermissionService.java | TC-AUTH-002 | 검증 완료
SFR-003 | 시스템기능 | AI 자연어 업무 질의 | NL2SQL 기반 자연어 데이터베이스 조회 | 자연어 입력 시 3초 이내 정확한 통계 SQL 생성 | AgentScope Harness | src/agent/InsightAgent.java | TC-AI-001 | 검증 완료
DAR-001 | 데이터요구 | 레거시 회원 데이터 이관 | 기존 회원 12만건 PostgreSQL 17 이관 | 건수 대사 100% 일치 및 비밀번호 암호화 | MigrationBatch | src/batch/UserMigJob.java | TC-DATA-001 | 검증 완료
SIR-001 | 인터페이스 | 국세청 홈택스 연계 | 세금계산서 실시간 연계 API 구축 | REST JSON 암호화 통신 및 상태 코드 200 | TaxApiClient | src/infra/TaxClient.java | TC-INT-001 | 검증 완료
SER-001 | 보안요구 | 개인식별정보 암호화 | 주민번호, 계좌번호 AES-256 양방향 암호화 | DB 조회 시 평문 미노출 및 암호문 저장 | CryptoConverter | src/common/CryptoUtil.java | TC-SEC-001 | 검증 완료
QUR-001 | 품질요구 | 평균 응답 속도 보장 | 전체 Canonical REST API 응답 시간 1.5초 이내 | 부하 500 TPS 상태에서 95% 요청 1.5초 이내 | APM 모니터링 | N/A (성능시험) | TC-PERF-001 | 검증 완료