납기 연장(공기 연장) 신청서 및 면책사유 입증서
발주처 귀책 및 불가항력 사유에 따른 지체상금 면제 및 계약기간 연장 신청

1. 신청 기본 정보
	구분 항목
	상세 내용

	사업명 (계약건명)
	[공식 계약서상 사업명]

	계약 기간
	202 년  월  일 ~ 202 년  월  일

	당초 준공 예정일
	202 년  월  일

	변경 희망 준공일
	202 년  월  일 (총 [   ] 일간 순연)

	신청 사유 구분
	[  ] 발주처 귀책 (연계/자료 지연)  /  [  ] 과업 범위 대폭 변경  /  [  ] 불가항력



2. 납기 지연 사유 및 객관적 입증 내역
	지연 발생 일자
	지연 발생 사유 (원인)
	영향받은 과업 및 증빙 문서
	소요 지연 일수

	202 .  .  .
	대외계 연계기관 방화벽 포트 개방 지연
	공문(전산-042호), 이메일 요청 내역 3건
	14 일간 지연

	202 .  .  .
	레거시 마이그레이션 대상 원천 DB 제공 지연
	데이터제공 요청서(1차, 2차 공문)
	10 일간 지연

	합계
	객관적 입증 자료 첨부
	총 2건의 불가피한 외부 지연
	총 24 일간 순연



3. 지체상금 면제 신청 및 계약 변경 요청
1. 상기 사유는 국가계약법 시행령 제74조 및 계약 일반조건에 따른 '계약상대자의 책임 없는 사유'에 해당합니다.
2. 따라서 귀 사(기관)의 귀책으로 지연된 일수에 대하여 지체상금의 부과를 면제하여 주시고, 정식 계약 변경(납기 연장)을 승인하여 주시기 바랍니다.
합의 및 확인일자: 202  년     월     일

	구 분
	소속 / 직급 / 성명
	서명 / 날인

	신청인 (수행사)
	주식회사 엠파시 대표이사 [           ]
	(서명 또는 인)

	수신인 (발주처)
	[고객사명] 계약담당관 귀하
	(서명 또는 인)







