납기 연장(공기 연장) 신청서 및 면책사유 입증서

발주처 귀책 및 불가항력 사유에 따른 지체상금 면제 및 계약기간 연장 신청

1. 신청 기본 정보

| 구분 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 (계약건명) | [공식 계약서상 사업명] |
| 계약 기간 | 202 년 월 일 ~ 202 년 월 일 |
| 당초 준공 예정일 | 202 년 월 일 |
| 변경 희망 준공일 | 202 년 월 일 (총 [ ] 일간 순연) |
| 신청 사유 구분 | [ ] 발주처 귀책 (연계/자료 지연) / [ ] 과업 범위 대폭 변경 / [ ] 불가항력 |

2. 납기 지연 사유 및 객관적 입증 내역

| 지연 발생 일자 | 지연 발생 사유 (원인) | 영향받은 과업 및 증빙 문서 | 소요 지연 일수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202 . . . | 대외계 연계기관 방화벽 포트 개방 지연 | 공문(전산-042호), 이메일 요청 내역 3건 | 14 일간 지연 |
| 202 . . . | 레거시 마이그레이션 대상 원천 DB 제공 지연 | 데이터제공 요청서(1차, 2차 공문) | 10 일간 지연 |
| 합계 | 객관적 입증 자료 첨부 | 총 2건의 불가피한 외부 지연 | 총 24 일간 순연 |

3. 지체상금 면제 신청 및 계약 변경 요청

1. 상기 사유는 국가계약법 시행령 제74조 및 계약 일반조건에 따른 '계약상대자의 책임 없는 사유'에 해당합니다.

2. 따라서 귀 사(기관)의 귀책으로 지연된 일수에 대하여 지체상금의 부과를 면제하여 주시고, 정식 계약 변경(납기 연장)을 승인하여 주시기 바랍니다.

합의 및 확인일자: 202  년     월     일

| 구 분 | 소속 / 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- |
| 신청인 (수행사) | 주식회사 엠파시 대표이사 [ ] | (서명 또는 인) |
| 수신인 (발주처) | [고객사명] 계약담당관 귀하 | (서명 또는 인) |