과업 변경 요청서 (Change Request Form)
사양 변경에 따른 기술 영향도 및 소요 공수(M/D)·일정 조정 합의서

1. 변경 요청 기본 정보
	항목
	내용

	CR 번호
	CR-2026-001

	요청 일자 / 부서
	202 년  월  일 / [고객사 영업기획팀]

	요청자 성명
	[           ] (연락처:                      )

	변경 유형
	신규 비즈니스 기능 추가 (모바일 간편결제 연동)



2. 기술 영향도 및 투입 공수 분석
	영향 분석 영역
	세부 내역
	정량 수치

	데이터베이스
	결제 수단 테이블 1건 신규, 컬럼 4건 추가
	테이블 1개

	백엔드 API
	결제사 Webhook 수신 및 승인 Controller 구현
	신규 API 3건

	프론트엔드 UI
	결제 수단 선택 모달 및 영수증 화면 구현
	화면 2개

	소요 공수 (M/D)
	분석 1MD + 개발 4MD + 통합검증 2MD
	총 7 M/D



3. 일정 및 비용 조정 합의
1. 본 CR의 소요 공수는 7 M/D로 5 M/D를 초과하므로 정식 공정 조정 대상임.
2. 양사 합의에 따라 최종 준공 납기를 4영업일 순연하고, 추가 비용 일금 4,500,000원을 잔금 시 반영하기로 합의함.
합의 및 확인일자: 202  년     월     일

	구 분
	소속 / 직급 / 성명
	서명 / 날인

	발주처 PM
	[고객사명] 사업PM [           ]
	(서명 또는 인)

	수행사 PM
	주식회사 엠파시 사업총괄PM [           ]
	(서명 또는 인)







