## Slide 1
엠파시 사업 및 개발 방법론 표준 템플릿
[정기 공정 보고] 주간 / 월간 진척 보고서
계획 대비 실적 공정률(S-Curve), 금주 실적, 차주 계획 및 리스크 대책
주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 2026 Enterprise Project Lifecycle

## Slide 2
공정 진척 현황 요약 (Sprint 6 기준)
과업 영역 | 계획 공정률 (%) | 실적 공정률 (%) | 진척 편차 (%) | 공정 상태
데이터베이스 모델링 | 100.0 % | 100.0 % | 0.0 % | 정상 (완료)
백엔드 Canonical API | 75.0 % | 78.0 % | +3.0 % | 정상 (초과 달성)
프론트엔드 UI 컴포넌트 | 70.0 % | 68.0 % | -2.0 % | 양호 (차주 만회)
대외 기관 인터페이스 | 50.0 % | 45.0 % | -5.0 % | 주의 (Mock 서버 가동)
전체 종합 공정률 | 71.2 % | 70.8 % | -0.4 % | 정상 추진 중

## Slide 3
금주 주요 추진 실적 및 차주 실행 계획
• 금주 실적 1: 주문 및 결제 핵심 비즈니스 로직 TDD 단위 테스트 120건 100% 통과
• 금주 실적 2: 대외계 연계 지연 방지를 위한 OpenAPI 기반 Mock 가상 서버 조기 배포
• 차주 계획 1: 관리자 권한 및 동적 라우팅(sys_permission) 연동 프론트엔드 화면 통합
• 차주 계획 2: Sprint 6 회고 및 중간 기성 검수 신청서 작성