시스템 상용 배포 계획서 및 비상 롤백 런북
컷오버(Cut-over) 타임라인, 단계별 실행 명령어 및 비상 복구 절차

1. 컷오버 D-Day 타임라인
	시간대 (D-Day)
	작업 내용
	수행 담당자
	검증 기준

	22:00 ~ 22:30
	기존 레거시 시스템 쓰기 잠금(Read-Only) 및 점검 공지
	운영DBA
	신규 트랜잭션 차단 확인

	22:30 ~ 23:30
	레거시 DB 최종 풀 백업(Full Dump) 및 신규 DB 이관
	데이터엔지니어
	건수 및 금액 대사 100% 일치

	23:30 ~ 00:30
	신규 컨테이너 배포 (Docker Compose / K8s Rolling)
	DevOps엔지니어
	헬스체크 엔드포인트 HTTP 200

	00:30 ~ 01:30
	운영 환경 내부 스모크 테스트 (핵심 결제 및 조회 10건)
	QA엔지니어
	스모크 테스트 전 항목 통과

	01:30 ~ 02:00
	DNS 스위칭 및 대외 서비스 정식 오픈
	인프라팀장
	외부 접속 정상 트래픽 인입



2. 비상 롤백(Rollback) 트리거 및 복구 절차
1. 롤백 판단 기준: 스모크 테스트 중 데이터 손실 또는 결제 모듈 복구 불가 장애 발생 시 즉각 롤백 결정.
2. 롤백 절차: DNS 원복 ➔ 신규 컨테이너 중지 ➔ 레거시 DB Read-Only 해제 ➔ 이전 버전 서비스 재개.
합의 및 확인일자: 202  년     월     일

	구 분
	소속 / 직급 / 성명
	서명 / 날인

	배포 총괄 (수행사)
	주식회사 엠파시 기술총괄 [           ]
	(서명 또는 인)

	운영 승인관 (발주처)
	[고객사명] 인프라운영팀장 [           ]
	(서명 또는 인)







