## 외주_검수평가표
외주_검수평가표
엠파시 사업 및 개발 방법론 표준 시트 (주식회사 엠파시)
과업 번호 | 모듈/과업 명칭 | 배정 M/D | 목표 기능 수 | 완료 기능 수 | 진척률 (%) | 코드 품질 점검 | 단위테스트 통과율 | 검수 판정 (적격/보완) | 대금 지급 승인액
MOD-01 | 회원 SSO 연계 모듈 | 10 | 5 | 5 |  | Lombok/표준 준수 (양호) | 100.0 % (15/15건) | 적격 | 4500000
MOD-02 | 세금계산서 연계 API | 15 | 8 | 8 |  | 암호화 처리 완료 (양호) | 100.0 % (20/20건) | 적격 | 6750000
MOD-03 | 일일 배치 스케줄러 | 10 | 4 | 4 |  | 비관적 락 적용 (양호) | 100.0 % (10/10건) | 적격 | 4500000
합계 | 총 3개 외주 모듈 전체 |  |  |  |  | 전 항목 품질 통과 | 100.0 % 통과 | 최종 합격